## 2024
GESTION SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADNIA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
PLAN DE ACCIÓN POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA
DOCUMENTO CONTROLADO NO CODIFICADO
Elaborado por: Sandra Milena Garzón G. /Revisado por: Sandra P. Caicedo H. / Aprobado por: Giselle Paola Tovar Barragan
Realizar el 100% de las actividades asignadas para el desarrollo del Procedimiento de Asistencia Técnica con las dependencias de Servicio al Ciudadano de los actores priorizados
META | PLAN DE ACCIÓN EAPB : ALIANSALUD EPS AÑO: 2024 |  |  |  | Enero | [7 empty] | Febrero | [7 empty] | Marzo | [7 empty] | Abril | [7 empty] | Mayo | [7 empty] | Junio | [7 empty] | Porcentaje de implementacion PPDSC primer semestre | Julio | [7 empty] | Agosto | [7 empty] | Septiembre | [7 empty] | Octubre | [7 empty] | Noviembre | [7 empty] | Diciembre | [7 empty] | Porcentaje de implementacion PPDSC 2023 | SEGUIMIENTO
Profesional de Asistencia técnica que realiza la visita :
LÍNEA DE POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, Decreto 197/2014 | METAS | ACTIVIDADES | INDICADOR | RESPONSABLE INSTITUCIONAL | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 50%
[5 empty] | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | MODO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES
Línea 1. Fortalecimiento de la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce de sus derechos Objetivo: Facilitar la interlocución y atención efectiva de las necesidades presentadas por la ciudadanía en los servicios de Salud. | Fortalecimiento de la Ciudadanía Activa | Disponer de forma permanente con un recurso en fila o en el atril, para evitar congestión en fila de usuarios, para dar mayor oportunidad en la atención. | Informe de nivel de servicio por oficina | COORDINACIÓN OFICINA DE ATENCIÓN | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [8 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  | Informe de nivel de servicio por oficina | Se cuenta con promotora y auxiliar integral en el atril de las oficinas para dar prioridad y realizar filtro agilizando la atención de los usuarios. Se realiza analisis de los volúmenes e indicadores al cierre de cada mes de las oficinas, identificando oportunidades de mejora, planes ejecutados y estrategias para el mes siguiente
|  | Desarrollar el plan de capacitacitación a afiliados en temas de: derechos, deberes, humanización, trámites administrativos, acceso a los servicios, medicamentos, regimenes y Enfoque diferencial. | Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones realizadas | PARTICIPACIÓN SOCIAL/COORDINACIÓN OFICINAS | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [7 empty] | P | [8 empty] | P | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  |  | Cronograma de capacitaciones realizadas | *Cuotas Moderadoras y Copagos, Programa de Gratuidad Bogotá-SDS. Modalidad presencial en IPS y Oficinas de Atención. 01/02/2024 Alcance a 127 Usuarios. *Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud Vacunación PAI. Modalidad Virtual 23/02/2024 Alcance a 11 usuarios. *Ruta de Cáncer. Priorizado cáncer de mama. Modalidad virtual. 08/03/2024 Alcance a 23 Usuarios. *Derechos sexuales y reproductivos. Modalidad virtual 12 abril 2024. Alcance a 6 usuarios. *Derechos y Deberes. Modalidad Presencial en IPS y Oficinas de Atención. 23 y 24 abril 2024. Alcance a 121 usuarios. *Programa de Infección Respiratoria IRA - Programa de Enfermedad Diarreica Aguda EDA. Modalidad virtual 10 mayo 2024. Alcance a 16 usuarios. *Ruta Enfermedad Respiratoria Crónica (EPOC-ASMA). Modalidad virtual 06 junio 2024. Alcance a 19 usuarios.
|  | Elaborar piezas informativas a la ciudadanía en derechos, deberes, humanización y temas de salud, que incluyan los grupos diferenciales. | Número de piezas informátivas realizadas en el trimestre, con lenguaje incluyente | MERCADEO-COMUNICACIÓN | [22 empty] | P | E | [22 empty] | P | E | [23 empty] | P | [23 empty] | P |  |  | Piezas comunicativas y contenidos | Actividad programada trimestralmente, 27 piezas informativas realizadas en el I trimestre, con lenguaje incluyente. Para el II Trimestre Piezas informativas a la ciudadanía en derechos, deberes, humanización y temas de salud, que incluyan los grupos diferenciales: En promedio salen en redes sociales 8 al mes, por lo que fueron 27 durante el último trimestre.
|  | Actualización de videos informativos (que incluyen lengua de señas) para todas las pantallas informativas a nuestros afiliados. | Número de videos actualizados semestral | MERCADEO-COMUNICACIÓN | [46 empty] | P | E | [47 empty] | P |  |  | Videos-visitas-observación directa | Actividad programada semestralmente, ultima actualizacion en abril se actualizaron los siguientes videos: *VideoLS_AsociaciónUsuarios. *Video 2: LS_ MOD Radicación. Para el II Trimestre: 2 videos actualizados semestral que incluyen lenguaje de señas
|  | Realizar estudios y/ o análisis de satisfacción al usuario 1. Frente a la EAPB. 2. Satisfacción frente a la IPS de atención básica. 3. Satisfacción frente al servicio recibido en la Oficina de Atención. | Informe semestral y/o trimestral | PROFESIONAL NPS | [22 empty] | P | E | [22 empty] | P | E | [22 empty] | P | [23 empty] | P |  |  |  | Informe de estudios de satisfacción al usuario | Actividad programada trimestralmente, se realizará la medición de NPS tanto a nivel global (Nps Relacional) como Transaccional (Ips de Atención Primaria y Oficinas de Atención), cuyos informes de resultados se enviarán según programación.
|  | Mantener activa la funcionalidad de la línea telefónica para orientar e informar a los usuarios durante las 24 hora los 7 días de la semana, manteniendo un nivel de servicio del 80%. | Cantidad de llamadas atendidas por la línea | COORDINADOR CALL CENTER | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [7 empty] | P | [8 empty] | P | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  |  | Informe mensual y consolidado trimestral.
Línea 2. Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada Objetivo: Disponer de la infraestructura física y tecnológica con atributos suficiencia y accesibilidad. | Verificar Plan de Mantenimiento Institucional para realizar las adecuaciones físicas, tecnológicos que se requieren en los puntos de atención | Supervisar el funcionamiento de los equipos tecnológicos y realizar los mantenimientos preventivos y correctivos programados en el semestre. | Cronograma de mantenimiento de los equipos tecnológicos semestral | COORDINACIÓN OFICINA DE ATENCIÓN/TECNOLOGÍA | [12 empty] | P | E | [14 empty] | P | E | [14 empty] | P | E | [15 empty] | P | [15 empty] | P | [15 empty] | P |  |  |  |  | Verificar cumplimiento del cronograma | Se realizan los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos tecnologicos
|  | Instalar digiturno con distinción de llamado a la población preferencial. | Números de distintivos creados | COORDINACIÓN OFICINA DE ATENCIÓN | [22 empty] | P | E | [10 empty] | P | E | [36 empty] | P | [23 empty] | P |  | Digiturno | Se tiene parametizado en el sistema de digiturno la prioridad #1 para los turnos preferenciales de los diferentes trámites
|  | Garantizar insumos de oficina necesarios de manera permanente (impresora, papeleria, lapiceros, etc ). | 100% de módulos de atención con insumos completos. | COORDINACIÓN OFICINA DE ATENCIÓN | [20 empty] | P | E | [14 empty] | P | E | [26 empty] | P | [15 empty] | P | [15 empty] | P |  | Vista a puntos-observacion directa | Se realiza solicitud de pedidos de insumos y papeleria los meses de marzo y mayo
|  | Realizar verificación y seguimiento a la dotación y mantenimiento de infraestructura (iluminación, baños, señalización, ventilación, rampas para sillas de rueda, pasamanos, ascensores etc). | Número de reportes de verificción y seguimiento. | COORDINACIÓN OFICINA DE ATENCIÓN |  |  | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [8 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | Vista a puntos-observacion directa | Se cuenta con cronograma para realizar visitas por parte de personal de mantenimiento cada semana en las oficinas de atencion
Línea 3. Cualificación de los equipos de trabajo de las EAPB-IPS- Entidades Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan fortalecer las habilidades y competencias de los responsables del Servicio al Ciudadano en Salud. | Fortalecimiento de talento humano encargado de la atención a la cuidadania | Capacitacion mensual a colaboradores de línea de frente oficinas | Numero de colaboradores que asistieron a las capacitaciones | FORMACION MODELOS DE ATENCION | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  |  | Colaboradores con asistencia a capacitaciones | Se adjunta listado de asistencia y temas de las capacitaciones
|  | Curso de Enfoque Diferencial, poblacional y de generó en Servicio a la Ciudadadanía. | Número de personas certificadas en el curso | COORDINACIÓN OFICINA DE ATENCIÓN | [59 empty] | P | [38 empty] | Talento humano certificado/Total colaboradores | En seguimiento, pendiente por recibir convocatoria para la inscripción del curso
|  | Curso de promorores del cuidado en Servicio a la Ciudadanía | Número de personas certificadas en el curso | COORDINACIÓN OFICINA DE ATENCIÓN | [73 empty] | P | [24 empty] | Talento humano certificado/Total colaboradores | En seguimiento, pendiente por recibir convocatoria para la inscripción del curso
Línea 4. Articulación interinstitucional para el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía Objetivo: Identificar las necesidades ciudadanas en la prestación de los servicios de salud para la toma de decisiones y la mejora continua. | Realizar seguimiento a los sistemas de informacion de las EAPB e IPS y sistemas de presentación de petticiones y solictudes de los ciudaanos. | Realizar evaluación y trazabilidad de los criterios de calidad de las solicitudes presentadas por la cuidadanía. | Número de peticiones evaluadas con criterios de calidad/ total de peticiones instauradas por la ciudadanía | COORDINACIÓN CAR | [22 empty] | P | E | [22 empty] | P | E | [23 empty] | P | [23 empty] | P |  |  | Resultado de la gestión de revisión de los criterios de calidad. | Actividad programada trimestralmente. En la CAR se revisaron 300 comunicaciones emitidas a nuestros usuarios durante el I trimestre de 2024 de 4.731 pqr instauradas por la ciudadanía, generando un indicador del 6%. Meta Calidad 85%. Soportes Socialización y Analisis Monitoreo. En la CAR se revisaron 577 comunicaciones emitidas a nuestros usuarios durante el II trimestre de 2024 de 5.101 pqr instauradas por la ciudadanía, generando un indicador del 11%. Soportes Socialización y Analisis Monitoreo.
|  | Realizar seguimiento a la inoportunidad de las respuestas de las solicitudes y peticiones. | # total de peticiones con respuesta inoportuna / total de peticiones realizadas por la ciudadanía. | COORDINACIÓN CAR | [22 empty] | P | E | [22 empty] | P | E | [23 empty] | P | [23 empty] | P |  |  | Aplicativo utilizado por el actor | Actividad programada trimestralmente. Se generó el indicador de inoportunidad según plazo tipo de riesgo definido por la SNS y plazo de causal para el I trimestre de 2024 con un resultado del 28%. Se continuará con el monitoreo del indicador con el fin de dar cumplimiento con la meta propuesta. Meta 0% de inoportunidad. Soporte Analisis idicador oportunidad. Se generó el indicador de inoportunidad según plazo tipo de riesgo definido por la SNS y plazo de causal para el II trimestre de 2024 con un resultado del 27%. Se continuará con el monitoreo del indicador con el fin de dar cumplimiento con la meta propuesta. Meta 0% de inoportunidad. Soporte Analisis idicador oportunidad.
|  | Realizar socialización y seguimiento del comportamiento de las PQRS en los escenarios definidos por la Subred/EAPB/IPS/entidad ( Comité directivo, junta directiva, formas de participación Comunitaria, sedes integradas en red y reunión de equipo) | Número de espacios donde se socializan los resultados de PQRS | COORDINACIÓN CAR | [22 empty] | P | E | [22 empty] | P | E | [23 empty] | P | [23 empty] | P |  |  | Retroalimentación trimestral | Actividad programada trimestralmente. Se realizaron 3 reuniones mensuales con IPS adscritas y áreas internas de la compañía para un total de 9 en el I trimestre de 2024. Soportes Actas Comte IPS y Convenios. Se realizaron 3 reuniones mensuales con IPS adscritas y áreas internas de la compañía para un total de 9 en el II trimestre de 2024. Soportes Actas Comte IPS y Convenios.
|  | Realizar planes de mejoramiento según barreras identificadas . | Número de planes de mejoramiento formulados | COORDINACIÓN CAR | [20 empty] | P | E | [22 empty] | P | E | [23 empty] | P | [28 empty] | Planes de mejoramiento y cumplimiento de los mismos | Se realizaron 3 reuniones mensuales con IPS adscritas y áreas internas de la compañía para un total de 9 en el I trimestre de 2024 y se realizaron 3 reuniones mensuales con IPS adscritas y áreas internas de la compañía para un total de 9 en el II trimestre de 2024 en el cual se realizó seguimiento a las acciones implementadas asociadas a las principales causales de reclamos. Adicional, se llevaron acabo reuniones con áreas internas como medicamentos y prestaciones economicas con el fin de plantear mejoras para la cusal relacionada
|  | Dar prioridad a las respuestas de las solicitudes presentadas por las poblaciones diferenciales. | Total de solicitudes con respuesta prioritaria | COORDINACIÓN CAR | [22 empty] | P | E | [22 empty] | P | E | [23 empty] | P | [23 empty] | P |  |  | Aplicativo utilizado por el actor | Actividad programada trimestralmente. Se generó el indicador de oportunidad según plazo tipo de riesgo definido por la SNS y plazo de causal para la población identificada para el mes gestión del I trimestre de 2024 con un resultado del 64% y para el II trimestre de 2024 con un resultado del 65%.. Se continuará con el monitoreo del indicador con el fin de lograr el cumplimiento de la meta propuesta. Meta oportunidad 100%. Soporte Analisis indicador oportunidad.
|  | Realizar el análisis y emitir respuesta a las sugerencias recibidas por el buzón virtual. | 100% Gestión oportuna de respuesta dentro del tiempo definido (8 dias Calendario) | COORDINACIÓN SERVICIO AL CLIENTE | [22 empty] | P | E | [22 empty] | P | E | [23 empty] | P | [23 empty] | P |  |  | Cantidad de sugerencias recibidas/cantidad de sugerencias respondidas
ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  | E | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 54 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | P | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 54 | 5 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 16
TRIMESTRE |  |  |  | E | 26 | [23 empty] | 28 | [23 empty] | 54 | 0 | [23 empty] | 0 | [23 empty] | 54
|  |  |  | P | 26 | [23 empty] | 28 | [23 empty] | 54 | 27 | [23 empty] | 29 | [23 empty] | 110
| Elaboro (IPS/ EAPB/ ENTIDAD) : Cargo: Teléfono de contacto: Correo electrónico: Nombre del funcionario de asistencia técnica de DSC que realiza la visita: | [14 empty] | E |  |  | EJECUTADAS
[16 empty] | P |  |  | PROGRAMADAS