## 2020
PLAN DE ACCIÓN 2020 | [16 empty] | INFORME DE GESTIÓN I.SEMESTRE 2020 PLAN DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS |  |  | INFORME DE GESTIÓN II.SEMESTRE 2020 PLAN DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ALIANSALUD EPS
OBJETIVO: El Plan de Acción es la guía de actuación de la Asociación de Usuarios en el cual se definen acciones orientadas al mejoramiento y fortalecimiento de la participación social (Resolución 2063 de 2017 Política Participación Social en Salud)
Eje Estratégico No 1. Fortalecimiento Institucional
Líneas del eje: *Definir los lineamientos para el funcionamiento de la Asociación de Usuarios garantizando la participación en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación Social en Salud.
Acciones a desarrollar | Meta | Actividades | Indicador | Cronograma | [11 empty] | Responsable | LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES | LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1. Sistemas de Información relacionados con peticiones, quejas y reclamos: Conocer la información generada por los sistemas de Aliansalud EPS. | Participar en la socialización trimestral de los informes y resultados de los sistemas de información que presenta Aliansalud EPS | Participar en la socialización de los informes de PQR, que presente Aliansalud EPS y con base en esta información: - Proponer acciones de mejora de la calidad y oportunidad de los servicios de salud. - Realizar seguimiento a las propuestas institucionales y ciudadanas y a los planes de mejora a que haya lugar. | Socializaciones programadas/ Propuestas presentadas | [12 empty] | Junta Directiva Asociación y Asociados | Para el primer semetre se recibió de la EPS por correo electrónico los informes trimestrales de las PQR así: Fechas: *14/02/2020 socialización IV. trimestre 2019 *29/04/2020 socialización I. trimestre 2020 Participar en el Encuentro con la ASU. Fecha 22/05/2020 el cual fue trasladado al 04/06/2020.Los siguientes temas fueron desarrollados durante la reunión: • La EPS realizó la socialización del comportamiento de reclamos Aliansalud, IPS y Medicarte. Cierre de PQR año 2019 y presentación resultados PQR primer trimestre de 2020. • La ASU presentó los comentarios de sus experiencias de servicio captados durante las reuniones y las inquietudes enviadas previamente por correo electrónico. |  | Socialización de las PQR discriminadas por cantidades, principales motivos y causales por IPS y oficina de atención. | Para el segundo semetre se recibió de la EPS por correo electrónico los informes trimestrales de las PQR así: Fechas: *24/08/2020 socialización II. trimestre 2020. *30/10/2020 socialización III trimestre 2020 Se participo en el encuentro con la ASU. Fecha 16/12/2020 Los siguientes temas fueron desarrollados durante la reunión: 1. Saludo e Introducción. 2. Socialización Comportamiento de Reclamos, resultados enero - noviembre 2020 3. socialización Resultados NPS enero - noviembre 2020 4. Planes de mejoramiento. 5. Gestión Medicarte. 6. Gestión Oficina de atención 7. Intervención Usuarios Asociación de Usuarios Experiencias de Servicio 8. Varios De la gestión adelantada se generó el acta No. 018. |  | La soacialización de los informes de PQRS son recibidos por correo electrónico | bar: Cronograma F; Cronograma A; Cronograma J; Cronograma O
1.2. Presentación semestral del informe de gestión de la Asociación de usuarios (Avances, porcentajes de cumplimiento) a los asociados. | Realizar semestralmente el informe de gestión del Plan de acción y socializarlo en los espacios definidos. | Realizar el informe de gestión semestralmente y presentar la socialización con los asociados durante la asamblea y la Rendición de cuentas de la asociación.La información generada corresponde al periodo inmediatamente anterior. | Avances/cumplimiento | [12 empty] | Junta Directiva Asociación y Asociados | Se realizó y consolido el informe de gestión semestral año 2019 trabajado presencial y por correo electrónico por parte de cada uno de los comités. Fecha:27/01/2020,28/01/2020 y 31/01/2020. Los resultados de dicho informe de gestión se presentaron durante la Asamblea anual el 21 marzo 2020. Durante la Rendición de Cuentas de Aliansalud EPS programada para el 2020, se realizará la Rendición de Cuentas de la ASU presentando los resultados del 2019, dando cumplimiento a lo establecido en la circular 008/2018. |  | En el mes de septiembre /2020 se realizará el informe correspondiente al I Semestre 2020. | En el mes de septiembre se dio cumplimiento con la elaboración y entrega del informe correspondiente al primer semestre 2020. |  | En el mes de enero 2021 se realizará el informe correspondiente al segundo semestre de 2020. Se realizará la Rendición de Cuentas de la ASU presentando los resultados del 2020, dando cumplimiento a lo establecido en la circular 008/2018. | bar: Cronograma M; Cronograma S
1.3. Remitir el informe semestral de gestión de la Asociación a la Gerencia o su delegado en la EPS. | Remitir semestralmente el informe de gestión. | Trasladar a la EPS el informe de gestión de la Asociación. | InformeGenerado / entrega a la EPS | [12 empty] | Junta Directiva Asociación | Se entrega informe de gestión correspondiente al año 2019 a la EPS el 19/02/2020. |  | Pendiente entrega a la EPS del informe de gestión correspodiente al primer semestre 2020. | Se entrega informe de gestión correspondiente al primer semestre del año 2020 a la EPS el 24/09/2020. |  | Pendiente entrega a la EPS del informe de gestión correspodiente al segundo semestre 2020. | bar: Cronograma M; Cronograma A
1.4. Apoyar e implementar acciones permanentes para la ampliación de la base social. | Aumentar la base social de la ASU en el 10% para el año 2020 sobre la línea de base del año inmediatamente 2019. | Implementar estrategias que permitan el incremento de la base social de la ASU. | Cantidad de Usuarios/Cantidad de Asociados | [12 empty] | Junta Directiva Asociación y Asociados | Continua publicación de piezas comunicativas con información sobre mecanismo de participación en la página web de Aliansalud, Información actualizada a mayo /2020. |  | Se mantiene las actividades | Continua publicación de piezas comunicativas con información sobre mecanismo de participación en la página web de Aliansalud, Información actualizada a mayo /2020. Línea de base para el año 2020 es de 23 asociados |  | Se mantiene las actividades | bar: Cronograma E to Cronograma D
Eje Estratégico No 2. Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud. | [16 empty] | INFORME DE GESTIÓN I.SEMESTRE 2020 PLAN DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS |  |  | INFORME DE GESTIÓN II.SEMESTRE 2020 PLAN DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS
Líneas del eje: *Promover la estrategia pedagógica en salud para cualificar a los usuarios en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. *Fortalecer las estrategias de información y comunicación al interior de la asociación para impulsar los procesos participativos. *Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en salud.
Acciones a desarrollar | Meta | Actividades | Indicador | Cronograma E: Cronograma | Responsable | LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES | LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.1.Capacitar tanto a los integrantes de la Asociación como a los usuarios que representa en temas referentes a normatividad en salud, procesos de participación social en salud, fortalecimiento interno de grupo. | Asistir a las capacitaciones dirigidas a los usuarios y a los integrantes de la Asociación de Usuarios | Capacitar trimestralmente a usuarios asistentes a las 3 IPS de atención básica y asistirá un representante de la Asociación de Usuarios que será multiplicador de la información entre los demás integrantes de la ASU. *Temas: 1. Salud Mental. (Prevención de todas las formas de violencia. Sana convivencia y resolución de conflictos. Fortalecimiento de vínculos familiares y afectivos. Fortalecimiento de red de apoyo familiar). 2. Detección temprana del Cáncer (Infantil, cuello uterino, mama, colon y próstata). 3. Atención en Salud con Enfoque diferencial (Curso de vida, población con diversidad de género, pertenencia étnica, diversidad religiosa, población privada de la libertad, habitantes de calle, población desplazada y del conflicto armado, población en condición de discapacidad). 4. Derechos sexuales y Reproductivos. | Capacitaciones programadas / Capacitaciones asistidas | [12 empty] | Comité de Comunicación y Capacitación. | Capacitaciones: *Capacitación Población excenta de pago 19/02/2020. Acta 003. *Capacitación Salud Mental en Tiempos del Covid-19 Fecha:12/06/2020 Plataforma Cisco Webex Meeting. Socializaciones enviadas por la EPS vía correo electrónico: * Socialización Información sobre el canal del Ministerio de Salud POS PÓPULI es una herramienta de consulta de los servicios y tecnologías de salud financiados y no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación.Fecha:10/03/2020. *Socialización sobre el proceso de radicación Autorizaciones-Instructivo Fecha:15042020 *Socialización acceso a la página web para los procesos de: • Entrega medicamentos mayores 70 años y • Entrega de medicamentos población grupos especiales Fecha: 15/04/2020. * Resolución 2654 del 2019 Telesalud y Telemedicina.Fecha: 15/04/2020. *Socialización documento Medicamentos y Autorizaciones Fecha:28/04/2020. *Página web Aliansalud y creación de claves de acceso a la oficina virtual. Fecha:29/04/2020 Virtual Skipe. 1. El paso a paso para solicitar los medicamentos a domicilio con Medicarte. 2. Correos para radicar solicitud de autorizaciones en las IPS Bienestar, Unidad Médica y Aliansalud por la página WEB. *Socialización Resolución 666 Protocolo de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia por Covid-19.Fecha: 29/04/2020. *Socialización Decreto 126/2020 Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia.Fecha:14/05/2020. *Socialización Actualización Carta derechos y deberes y Carta de desempeño versión1abril2020. Fecha: 14/05/2020. *Capacitación Saludata "Observatorio de salud de Bogotá". Fecha:19/05/2020. *Boletín de Prensa, Minsalud Fechas: 20/05/2020 *Socialización Instructivo Ingreso a Capacitaciones a usuarios en Plataforma BIENESTAR IPS Fecha:28/05/2020. | Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19, fue necesario realizar cambios en la programación de las capacitaciones. | Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19, fue necesario realizar cambios en la programación de las capacitaciones, las cuales se realizaran de forma virtual. Desde Aliansalud se realizaron diferentes sesiones con los Asociados para explicarles y darles a conocer el funcionamiento de diferentes plataformas comunicativas, Skipe, Webex Meeting y actualmente se esta utilizando Microsoft Teams. De las capacitaciones propuestas inicialmente de forma presencial se logro retomarlas de forma virtual asi: *Capacitación Salud Mental en Tiempos del Covid-19 Fecha:12/06/2020 Plataforma Cisco Webex Meeting. *Capacitación Detección temprana del Cáncer (Infantil, cuello uterino, mama, colon y próstata) Fecha: 07/07/2020. 3. Atención en Salud con Enfoque diferencial (Curso de vida, población con diversidad de género, pertenencia étnica, diversidad religiosa, población privada de la libertad, habitantes de calle, población desplazada y del conflicto armado, población en condición de discapacidad). Programada para el 25/09/2020 4. Derechos sexuales y Reproductivos. Programada para el 20/11/2020. Adicionalmente se realizaron otras capacitaciones en el uso de tecnologías y procesos virtuales: *Página web Aliansalud y creación de claves de acceso a la oficina virtual. Fecha:29/04/2020 Virtual Skipe. *Refuerzo personalizado desde el 30 de junio al 3 de julio/2020. | *Capacitación Detección temprana del Cáncer (Infantil, cuello uterino, mama, colon y próstata) Fecha: 09/07/2020. *Socialización Agendamiento de citas para reclamar medicamentos Medicarte.Fecha:29/07/2020. *Curso SDS Promotores del Cuidado. Fecha:29/07/2020. curso plataforma virtual: http://aulavirtual.saludcapital.gov.co/sicap/course/view.php?id=238&section=2 *Socialización Boletin 117 de Así Vamos en Salud. Fecha:26/08/2020. *Invitación Capacitación Integrantes Asociaciones de Usuarios Saludata y Herramientas Virtuales. Fecha: 28/08/2020. *Página web Aliansalud y creación de claves de acceso a la oficina virtual. 3, 5 y 14 agosto/2020. Para el 9 de julio y 25 de septiembre /2020 se realizaron las capacitación sobre Detección temprana de cáncer y Atención en salud con enfoque diferencial. Adicionalmente se realizaron otras capacitaciones en el uso de tecnologías y procesos virtuales: *Página web Aliansalud y creación de claves de acceso a la oficina virtual. Fecha:29/04/2020 Virtual Skipe. *Refuerzo personalizado desde el 30 de junio al 3 de julio/2020. *Capacitación Infección Respiratoria Aguda y Covid-19 Fecha: 20/08/2020. Realizada por la plataforma virtual Microsof Teams. *Derechos Sexuales y Reproductivos noviembre 20-2020: para usuarios con alcance de 7 usuarios. *Taller Cuidando al Cuidador: octubre 2-2020 para usuarios con alcance a 17 usuarios. Como expositora nos apoyo la señora Norma Celis integrante de la Asociación de Usuarios, compartiendo su experiencia personal como cuidadora. *Certificado de Discapacidad: noviembre 30-2020 con alcance a 30 usuarios y se realizó una segunda sesión el 9 diciembre /2020 con alcance a 2 usuarios. |  | Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19, se continuara las capacitaciones de forma virtual por la plataforma Microsoft Teams. | bar: Cronograma M to Cronograma N
2.2. Promover la participación social a través de material comunicativo. Esta estrategia debe incluir acciones de construcción, implementación y seguimiento. | Promover la participación social a través de la publicación de piezas comunicativas. | Promover la participación social a través de la publicación de material comunicativo, verificar su existencia y mantenimiento de divulgación en lugar visible a toda la población asistente en la oficina de atención e IPS de atención básica ambulatoria. | Cumplimiento de publicación / Verificaciones realizadas | [12 empty] | Comité de Comunicación y Capacitación. | La EPS apoya la promoción de la Participación social y mantiene la publicación de diferentes piezas comunicativas. *Sitio en la página web sobre participación ciudadana, para el mes de mayo/2020 se adiciono la palabra asociación de usuarios quedando "Participación Ciudadana- Asociación de Usuarios". Se encuentra publicado proceso de participación social en salud, formato de inscripción a la ASU. Fecha: mayo/2020. *Impresión de formatos de inscripción a la ASU para distribución en diferentes espacios *Publicación de mércadeo dinámico en Oficina Plaza Central sobre el mecanismo de participación social, información sobre la definición de la Política de Participación Social en Salud. Publicación de los avisos: -Asamblea ordinaria, listados de asociados con voz y voto. -Asamblea Extraordinaria -Capacitaciones virtuales |  | Se continuará con la actividad. | En la página web de Aliansalud EPS se encuentra dispuesto un espacio denominado Participación Ciudadana- Asociación de Usuarios, allí se encuentra publicados los documentos relacionados con los procesos participativos. Temas publicados del segundo semestre: *Informe de Rendición de cuentas de la ASU el 14 de octubre 2020 y el resultado de la Rendición de cuentas de la ASU publicado el 19 de noviembre 2020. *Respuesta ASU Análisis PQR y Plan de Mejoramiento 2019 el 14 de octubre/2020. *Continua publicación de mércadeo dinámico en Oficina Plaza Central sobre el mecanismo de participación social, información sobre la definición de la Política de Participación Social en Salud. *Carteleras de Oficina e IPS, se encuentra publicado contenido de capacitaciones, formato de inscripción a la ASU. Adicional se publica en página web y cartelera de oficina e IPS los listados de asociados con voz y voto de acuerdo a los estatutos y el informe de depuración correspondiente al mes de agosto. Se encuentra habilitada la opción contáctenos en la página web de Aliansalud EPS para recibir los comentarios de los usuarios, relacionados con la Participación Ciudadana - Rendición de cuentas. |  | Se continua con las acciones. | bar: Cronograma A; Cronograma S
2.3.Fortalecimiento interno: | Fortalecer la Asociación de Usuarios participando en la elaboración y desarrollo de las diferentes estrategias que permiten dar cumplimiento al objetivo por el cual fue conformada la Asociación de Usuarios. | Fortalecer la Asociación de Usuarios a través del desarrollo de diferentes estrategias operativas que garanticen el logro del objetivo para el cual fue conformada. | Elaborar,ejecutar, evaluar y hacer seguimiento al plan de acción | [12 empty] | Junta Directiva Asociación y Asociados | bar: Cronograma F; Cronograma J
2.3.1. Formulación, ejecución y evaluación del plan de acción (definición e implementación de planes de mejora de acuerdo con la evaluación adelantada periódicamente). | [16 empty] | Se elaboró el plan de acción para el año 2020 registro en las actas 001 y 002 de fechas 15/01/2020 y 29/01/2020 respectivamente. |  | Dada la emergencia sanitaria por Covid-19 se realizaron ajustes a las actividades reportadas en el plan de acción. Se dio continuidad al desarrollo y seguimiento del plan de ación. | Se cumplió con el seguimiento y ejecución de las actividades propuestas en el del plan de acción.
2.3.2. Actualización de los Estatutos. |  |  | Actualización de los Estatutos | [12 empty] | Junta Directiva Asociación | *Derivado de la reunión mensual de 19 febrero/2020 acta 003 el señor Fernando Marín propone realizar unos ajustes a los articulos 9 y 12 de los estatutos. Se envio presentación con la Propuesta modificación estatutos por correo electrónico el día 09/03/2020. |  | Se presentó propuesta de ajustes en el articulo 9 y 12 de los estatutos a cargo del señor Fernando Marin y fue aprobada por la asamblea, reunión realizada el 21/03/2020. | Para el segundo semestre no aplica la actividad |  | Definición de los integrantes de la ASU si consideran realizar algun ajuste. | bar: Cronograma F
2.3.3.Depuración y actualización del libro de asociados. |  |  | Total de Asociados vigentes / Total de Asociados verificados | [12 empty] | Junta Directiva Asociación | Durante el primer semestre de 2020 se realizó depuración de la base no se registro retiro de usuarios. Fecha: 02/03/2020. Línea de base a 31 marzo 2020, 26 integrantes ASU. |  | Dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos se publicaron los listados de integrantes con voz y voto durante la asamblea. | Durante el segundo semestre de 2020 se realizó depuración de la base se registra retiro de 3 asociados. Fecha: 12/08/2020. Línea de base a 30 agosto 2020, 23 integrantes ASU. |  | Se continuara actividad con dos depuraciones al año. | bar: Cronograma F; Cronograma J
2.3.4. Organización y desarrollo de asambleas, reuniones mensuales y mesas de trabajo. |  |  | Programar, convocar a las reuniones, asamblea general ordinaria o extarordinaria, mesas de trabajo/ Desarrollo de las sesiones | [12 empty] | Comité de Comunicación y Capacitación. | * Reuniones mensuales Acta N. 001 del 15 enero 2020 Acta N. 002 del 29 enero 2020 Acta N. 003 del 19 febrero 2020 Acta N. 004 del 15 abril 2020 Acta N. 005 del 17 abril 2020 Acta N. 006 del 18 mayo 2020 Acta N. 007 del 21 mayo 2020 Acta N. 008 del 29 mayo 2020 Acta N. 009 del 4 junio 2020 Acta N. 010 del 25 junio 2020 *Asamblea General Ordinaria Acta Asamblea N. 014 del 12 de marzo de 2020. |  | La convocatoria a la Asamblea fue publicada en Oficina de Aliansalud EPS, IPS de atención básica ambulatoria, página Web Aliansalud EPS, correo electrónico enviado a los asociados el día 21 de febrero de 2020 y llamada telefónica confirmatoria realizada el día 7 de marzo de 2020. Las actas de reuniones y asambleas se encuentran en custodia de la EPS. | * Reuniones mensuales Acta N. 011 del 29 julio 2020 Acta N. 012 del 6 agosto 2020 Acta N. 013 del 17 septiembre 2020 Acta N. 014 del 23 septiembre 2020 Acta N. 015 del 21 octubre de 2020 Acta N. 016 del 24 noviembre de 2020 Acta N. 017 del 26 noviembre 2020 Acta N. 018 del 16 diciembre 2020 *Asamblea Extraordinaria Acta Asamblea N. 015 del 21 de agosto de 2020. El resultado de la Asamblea Extraordinaria fue reportado a la SDS mediante copia envio por correo electrónico del acta N. 015 del 21/08/2020. El resultado de la Asamblea Extraordinaria fue reportado el 23 de septiembre a la Subred Norte, mediante correo electrónico enviado a referenteps@subrednorte.gov.co , adjuntando los documentos de la señora Betsy Rueda Cuervo mencionados en la circular 051 de 2020 y el acta N. 015 de la Asociación de Usuarios de Aliansalud EPS. |  | Se continua con las reuniones mensuales. | bar: Cronograma E to Cronograma D
Eje Estratégico No 3. Impulso a la cultura de la salud. | [16 empty] | INFORME DE GESTIÓN I.SEMESTRE 2020 PLAN DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS |  |  | INFORME DE GESTIÓN II.SEMESTRE 2020 PLAN DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS
Líneas del eje: *Definir e implementar estrategias de formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades.
Acciones a desarrollar | Meta | Actividades | Indicador | Cronograma E: Cronograma | Responsable | LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES | LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.1. Articular acciones en salud con la EPS y definir las actividades en las que sea pertinente la participación de la Asociación de Usuarios. | Participar de las actividades especificas de salud donde sea convocada la Asociación | Participar con apoyo en la divulgación, conocimiento y/o gestión al interior de la Asociación trasladando información reportada por la EPS y otros actores del sistema a la Asociación de Usuarios -Programa Nacional de Prevención Manejo y Atención de la Infección Respiratoria Aguda. -Rias. Conocer las rutas. -Promoción y Prevención | Acciones de Salud/ Participación de la Asociación de Usuarios | [12 empty] | Comité de Salud (patologias crónicas y enfermedades huerfanas) | Se socializó con la ASU el Programa Nacional de Prevención Manejo y Atención de la Infección Respiratoria Aguda y el resultados Indicadores 2019 el dia 19 de febrero 2020 y se dejo registro en el acta 003. Para el segundo trimestre y con ocasión de la emergencia sanitaria por covid 19 se suspendieron las siguientes actividades: 2. Realizar visitas de observación en sedes de atención IRA - IPS de atención básica ambulatoria. 3. Charlas dirigidas a usuarios asistentes a las 3 sedes de las IPS de atención básica ambulatoria y oficina de atención. Se programa para el mes de agosto capacitación virtual Se recibió de Aliansalud EPS las siguientes piezas comunicativas, informativas y educativas: *Infografia ¿Qué es el Coronavirus? Fecha:14/02/2020 *Socialización documento Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por covid-19. Orientación Entorno al Hogar. Fecha:20/03/2020 *Proceso entrega de medicamentos en el domicilio para adultos mayores de 70 años.Fecha: 27/03/2020 *Proceso de entrega de Medicamentos para población de grupos especiales. *¿Cómo reducir el riesgo de contraer coronavirus? *Cuidados del adulto Mayor a Causa del Covid-19. Fecha: 22/04/2020. *Infografia lo que debe saber para prevenir el Dengue. Fecha: 24/04/2020. *Jornada Nacional de Vacunación 25 de abril al 2 mayo/2020 *Preguntas frecuentes Acceso a los servicios de salud durante la emergencia por Covid-19. Fecha:14/05/2020 *Socialización Alerta sanitaria 082 del Minsalud. Fecha: 20/05/2020. |  | Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19, fue necesario realizar cambios en la programación de las capacitaciones. Desde la EPS se socializaron diferentes piezas comunicativas informativas y educativas sobre el Covid-19 y la contención de la infección respiratoria. | Se realizó capacitación de Infección Respiratoria Aguda y Covid-19 Fecha: 20/08/2020. Realizada por la plataforma virtual Microsof Teams. Se recibió de Aliansalud EPS las siguientes piezas comunicativas, informativas y educativas: *Infografía Minsalud coronavirus-hogar-limpieza- desinfección Fecha:23/07/2020 *Protocolo. Personas fallecidas en casa. Fecha:28/07/2020. *Coronavirus Hogar Infografía animales de compañía. Fecha:03/08/2020. *Infografía Habitante de Calle -Minsalud Fecha:10/08/2020. *Infografía Actividades Sociales -Minsalud. Fecha:20/08/2020. *Jornada Nacional de Vacunación agosto /2020 .*Publicaciones en pagina web de Aliansalud EPS, infografias referentes a la emergencia sanitaria por Covid-19 y cultura de salud recibidas a través de correo electronico *Publicación de videos en You Tobe y mercadeo de la oficina. | Derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 se suspendieron las actividades de charlas a usuarios y visitas de observación en sede que se tenían programadas para el mes de abril y mayo con acompañamiento de la ASU Comité de Salud (patologías crónicas y enfermedades huerfanas). | Se continuará actividad. | bar: Cronograma E to Cronograma D
Eje Estratégico No 4. Control Social en Salud. | [16 empty] | INFORME DE GESTIÓN I.SEMESTRE 2020 PLAN DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS |  |  | INFORME DE GESTIÓN II.SEMESTRE 2020 PLAN DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS
Líneas del eje: *Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. Crear y consolidar espacios de interacción y cooperación, (Usuarios - Aliansalud EPS - IPS), que fortalezcan capacidades para interactuar y deliberar democráticamente y garantizar así el derecho a la participación ciudadana y el control social. *Implementar los mecanismos que permitan fortalecer el análisis de información para que esta contribuya a que se haga un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. Realizar vigilancia y control de la calidad de los servicios médicos y la entrega de medicamentos suministrados a los usuarios por parte de Aliansalud EPS y las IPS contratadas para tal fin; identificar barreras de acceso a los servicios y formular propuestas para la mejora de estos, desde el punto de vista de su eficiencia, eficacia y transparencia. *Activar la participación ciudadana y el control social para contribuir a que se suministren servicios con calidad y oportunidad por parte de Aliansalud EPS durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19; a que se brinden los servicios con apego a los lineamientos, protocolos y demás normatividad vigente; y a que los nuevos protocolos de atención en salud no afecten la continuidad de los tratamientos, la seguridad de las personas o aumenten el riesgo de contagio entre la población a su cargo. *Apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de sus funciones legales y constitucionales.
Acciones a desarrollar | Meta | Actividades | Indicador | Cronograma E: Cronograma | Responsable | LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES | LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
4.1. Verificar el avance y efectividad de las medidas adoptadas para disminuir los motivos de insatisfacción sobre los servicios médicos suministrados y realizar propuestas de acciones de mejora, como mecanismos de participación ciudadana. | Cumplir con la elaboración, socialización y seguimiento del informe anual con el análisis de los motivos de insatisfaccion con los servicios médicos, por IPS de atención básica ambulatoria y la Oficina de Atención de Aliansalud. | 1.Recibir las estadísticas del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) y los indicadores de satisfacción NPS relacional por parte de Aliansalud EPS. 2.Realizar el análisis de los motivos de insatisfacción en la prestación de los servicios por parte de Aliansalud EPS y sus IPS de atención básica ambulatoria, así como de los indicadores de NPS realizados por la EPS. 3.De acuerdo con los resultados obtenidos en el punto anterior, verificar la efectividad de las medidas adoptadas con anterioridad por la EPS y sus IPS de atención ambulatoria para la disminución de las PQR. Fuentes de información: planes de mejoramiento, informes de gestión, informes presentados al Comité de Calidad y Control Social en respuesta a anteriores análisis de PQR, observación directa de los servicios. 4. Elaborar y presentar informes anuales, con análisis de los hallazgos y propuestas que contribuyan a reducir o eliminar las barreras de acceso. 5.Realizar reuniones periódicas, según el caso, con funcionarios de las IPS de atención básica ambulatoria o la Oficina de Atención de Aliansalud para socializar los informes presentados, verificar el avance de las mejoras propuestas y tratar temas de interés de los usuarios respecto a la calidad de los servicios de salud suministrados. 6. Recibir respuesta a los informes, con las medidas planeadas/adoptadas para la disminución de los motivos de reclamo sobre los servicios. | Informes elaborados y divulgados/ insumos recibidos | [12 empty] | Comité de Calidad y Control Social | 1.Se recibieron las estadísticas del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) y los indicadores de satisfacción NPS relacional por parte de Aliansalud EPS. 2. Se realizó el análisis de los motivos de insatisfacción en la prestación de los servicios por parte de Aliansalud EPS y sus IPS de atención básica ambulatoria, así como de los indicadores de NPS realizados por la EPS. 3.Se verificó la efectividad de las medidas adoptadas con anterioridad por la EPS y sus IPS de atención ambulatoria para la disminución de las PQR, a partir de la revisión de los planes de mejoramiento, los informes de gestión, los informes presentados al Comité de Calidad y Control Social en respuesta a anteriores análisis de PQR, así como por observación directa de los servicios recibidos. 4.Se elaboraron y presentaron informes anuales, con análisis de los hallazgos y propuestas que contribuyan a reducir o eliminar las barreras de acceso para Bienestar Chapinero, BIenestar Colina, Oficina de Atención de Aliansalud y otros motivos de reclamo de Aliansalud. 5. Para su divulgación se realizaron reuniones virtuales con funcionarios de las IPS de atención básica ambulatoria y de la Oficina de Atención de Aliansalud, así: a. Reunión con Bienestar IPS para socializar los informes de análisis de los incidentes de insatisfacción (PQR) que reportaron los usuarios con respecto a los servicios de salud suministrados por Bienestar Chapinero y Bienestar Colina en el año 2019 - Fecha: 21 de mayo de 2020. b. Reunión con la Oficina de Atención de Aliansalud para la entrega virtual del informe de análisis de los incidentes de insatisfacción (PQR) que reportaron los usuarios con respecto a los servicios de salud suministrados por Aliansalud EPS en el año 2019 - Fecha: 29 de mayo de 2020. | El CCCS, en respuesta a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria por el Covid-19, afrontó el reto de desarrollar su accionar de manera virtual, para lo cual reformuló su plan de acción 2020 y desarrolló las reuniones y actividades de manera virtual. | Se logró un cumplimiento del 100% de las actividades planeadas. | 1. Se recibieron y analizaron las respuestas a los informes PQR, con las medidas planeadas/adoptadas para la disminución de los motivos de reclamo sobre los servicios. 2.Se realizaron reuniones con funcionarios de las IPS de atención básica ambulatoria y la Oficina de Atención de Aliansalud para socializar los informes presentados, verificar el avance de las mejoras propuestas y tratar temas de interés de los usuarios respecto a la calidad de los servicios de salud suministrados, en las siguientes fechas: * Bienestar IPS: 21 octubre/2020 (Acta No. 015) * Oficina de Atención a Usuarios de Aliansalud: 24 noviembre/2020 (Acta No. 016) * Unidad Médica de Diagnóstico UMD-IPS 26 noviembre /2020 (Acta No. 017) | En el segundo semestre el CCCS desarrolló las reuniones y actividades de manera virtual, ante las difucultades impuestas por la pandemia por el Covid-19 | Se logró un cumplimiento del 100% de la meta propuesta para el 2020. | bar: Cronograma F to Cronograma J
4.2. Verificar el avance y efectividad de las medidas adoptadas para mejorar la calidad de los servicios que brinda la Oficina de Atención de Aliansalud. | Cumplir con la elaboración, socialización y seguimiento del informe anual | 1. Recibir la información de indicadores de la Oficina de Atención de Aliansalud, así como sus indicadores de NPS. 2. Preparar informe anual con el análisis del comportamiento de los indicadores de calidad de la Oficina de Atención de Aliansalud, con propuestas de mejora. 3.Realizar reuniones periódicas, según el caso, con funcionarios de la Oficina de Atención de Aliansalud para socializar el informe presentado y verificar el avance de las mejoras propuestas. 4. Recibir respuesta al informe, con las medidas planeadas/adoptadas para la mejora de los servicios de la Oficina de Atención de Aliansalud. | Informe elaborado y socializado/insumo de indicadores recibido. Respuesta recibida/respuesta solicitada. | [12 empty] | Comité de Calidad y Control Social | 1. Se recibió la información de indicadores de la Oficina de Atención de Aliansalud, las IPS y Aliansalud en general, así como sus indicadores de NPS. | El CCCS, en respuesta a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria por el Covid-19, afrontó el reto de desarrollar su accionar de manera virtual, para lo cual reformuló su plan de acción 2020 y desarrolló las reuniones y actividades de manera virtual. | Se logró un cumplimiento del 100% de las actividades planeadas. | 1. Se preparó y socializó el informe con el análisis del comportamiento de los indicadores de calidad de la Oficina de Atención de Aliansalud, con propuestas de mejora. 2.Se realizó reunión con funcionarios de la Oficina de Atención de Aliansalud para socializar el informe presentado y verificar el avance de las mejoras propuestas el 24 de noviembre de 2020 (Acta No. 16) | En el segundo semestre el CCCS desarrolló las reuniones y actividades de manera virtual, ante las difucultades impuestas por la pandemia por el Covid-19 | Se logró un cumplimiento del 100% de la meta propuesta para el 2020. | bar: Cronograma J to Cronograma D
4.3 Verificar el cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios de salud, de las medidas de bioseguridad y de los protocolos de atención expedidos por las instancias gubernamentales; verificar la divulgación amplia y oportuna de la información que requiere la comunidad usuaria para el acceso y la atención en salud. | Cumplir con la revisión de las condiciones de prestación de los servicios, las medidas de bioseguridad y los protocolos de atención que suministran las IPS de atención básica ambulatoria, las IPS la red de prestadores y la Oficina de Atención de Aliansalud; cumplir con la revisión de la difusión de la información que requieren los usuarios para el acceso y la atención en salud | 3. Verificar las condiciones y calidad de la prestación de los servicios, las medidas de bioseguridad y los protocolos de atención de Aliansalud y su red de prestadores. 2. Verificar la divulgación amplia y oportuna a los usuarios de información sobre los servicios de Aliansalud EPS y su red de prestadores. 3. Realizar solicitudes y propuestas a Aliansalud EPS para la mejora del acceso y la atención en salud. 4. Hacer seguimiento a las medidas de mejora y correctivos implementados por Aliansalud EPS. | Total de productos o resultados tangibles de las acciones adelantadas para la verificación de los servicios > = 3 | [12 empty] | Comité de Calidad y Control Social | En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19: 1. Se verificaron las condiciones y calidad de los servicios, las medidas de bioseguridad y los protocolos de atención de Aliansalud y su red de prestadores. 2. Se verificaron las estrategias y documentos elaborados por Aliansalud para la divulgación amplia y oportuna a los usuarios de información sobre los servicios de Aliansalud EPS y su red de prestadores. 3. Se realizaron solicitudes y propuestas a Aliansalud EPS para la mejora del acceso y la atención en salud. RESULTADOS: 1.Se realizó la lectura y análisis del "Guión de Acceso a los Servicios de Salud" elaborado por Aliansalud EPS en respuesta a la emergencia sanitaria por el Covid-19. 2. Se realizaron dos reuniones internas del CCCS con Aliansalud para hacer seguimiento al eje "Control Social en Salud" del plan de acción 2020, realizar los ajustes que demanda el control social con motivo del Covid-19 y expresar las necesidades de mayor información de las nuevas formas de servicio a los usuarios - Fechas: 17 de abril y 18 de mayo de 2020. 3. El CCCS elaboró los documentos “Solicitudes de información a la comunidad usuaria y propuestas para la atención en salud con ocasión a la emergencia sanitaria por el Covid-19 – versión 2” y "Solicitudes generales". 4. Los anteriores productos se socializaron con la EPS en los siguientes encuentros: a. Reunión con Bienestar IPS: se presentaron solicitudes y propuestas respecto a la atención en salud con ocasión a la emergencia sanitaria por el Covid-19 - Fecha: 21 de mayo de 2020. b. Reunión con la Oficina de Atención de Aliansalud: se analizaron conclusiones, solicitudes y propuestas de socialización respecto a la atención en salud con ocasión a la emergencia sanitaria por el Covid-19 - Fecha: 29 de mayo de 2020. c. Reunión con Aliansalud EPS: el CCCS participó en el "Encuentro con la Asociación de Usuarios”, reunión en la cual, entre otros, se trataron temas relacionados con la gestión de Aliansalud frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, se expresaron las experiencias de servicio y se establecieron compromisos encaminados al mejoramiento de la atención en salud - Fecha: 4 de junio de 2020. | El CCCS, en respuesta a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria por el Covid-19, afrontó el reto de desarrollar su accionar de manera virtual, para lo cual reformuló su plan de acción 2020 y desarrolló las reuniones y actividades de manera virtual. | Se logró un cumplimiento del 100% de las actividades planeadas. | Se realizaron reuniones con las IPS de atención básica ambulatoria y la Oficina de Atención de Aliansalud, en las cuales: 1. Se verificaron las condiciones y calidad de los servicios, las medidas de bioseguridad y los protocolos de atención de Aliansalud y su red de prestadores. 2. Se verificaron las estrategias y documentos elaborados por Aliansalud para la divulgación amplia y oportuna a los usuarios de información sobre los servicios de Aliansalud EPS y su red de prestadores. 3. Se realizaron solicitudes y propuestas a Aliansalud EPS para la mejora del acceso y la atención en salud. Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: * Bienestar IPS: 21 octubre/2020 (Acta No. 015) * Oficina de Atención a Usuarios de Aliansalud: 24 noviembre/2020 (Acta No. 016) * Unidad Médica de Diagnóstico UMD-IPS 26 noviembre /2020 (Acta No. 017) | En el segundo semestre el CCCS desarrolló las reuniones y actividades de manera virtual, ante las difucultades impuestas por la pandemia por el Covid-19 | Se logró un cumplimiento del 100% de la meta propuesta para el 2020. | bar: Cronograma F to Cronograma D
4.4. Participar en los ejercicios de control social convocados por la SDS o los demás entes de control. | Atender las convocatorias recibidas. | 1. Participar activamente en los ejercicios de control social impulsados por la subred y/o EAPB con la Secretaria Distrital de Salud 2. Participar en el ejercicio de capacitación liderado por la SDS en el tema de control social. 3. Divulgar las acciones realizadas en control social en articulación con la Oficina de Participación social de la USS 4. Participar en los eventos de rendición de Cuentas | Convocatorias atendidas/ Convocatorias recibidas. | [12 empty] | Comité de Calidad y Control Social | No se han recibido solicitudes al respecto. | El CCCS, en respuesta a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria por el Covid-19, afrontó el reto de desarrollar su accionar de manera virtual, para lo cual reformuló su plan de acción 2020 y desarrolló las reuniones y actividades de manera virtual. | Se logró un cumplimiento del 100% de las actividades planeadas. | 1. La Super Intendencia Nacional de Salud invitó a la Asociación de Usuarios a participar en el concurso “Buen Líder de Control Social en Salud”, como requisito para optar por un cupo en el Diplomado virtual con la Universidad Nacional de Colombia “Competencias Técnicas en Control Social y Participación Ciudadana a Usuarios y Líderes del Sector Salud”. Para ello, se debía elaborar y enviar a Super Salud un video explicando las actividades que se realizan de control social. En dicho concurso participó el señor Carlos Gonzalez, miembro del CCCS. Fecha:05/08/2020. 2. Se asistió a la capacitación en SALUDATA, impartida por el Observatorio de Salud de Bogotá D.C. Fecha: 02/09/2020. | En el segundo semestre el CCCS desarrolló las reuniones y actividades de manera virtual, ante las difucultades impuestas por la pandemia por el Covid-19 | Se logró un cumplimiento del 100% de la meta propuesta para el 2020. | bar: Cronograma F to Cronograma D
4.5. Atender solicitudes y realizar otras actividades relacionadas con la calidad y el control social de la atención en salud por parte de Aliansalud EPS | Cumplir con la atención de los requerimientos recibidos y la realización de otras actividades encaminadas a las mejoras de la calidad, oprtunidad y calidez de los servicios. | 1.Responder requerimientos que se formulen al Comité y que sean de su competencia. 2. Según surja la necesidad, realizar otras actividades relacionadas con la calidad y el control social de la atención en salud por parte de Aliansalud EPS | Requerimientos atendidos/ requerimientos de competencia del CCCS recibidos. Actividades realizadas / actividades planeadas | [12 empty] | Comité de Calidad y Control Social | 1. Se llevó a cabo una reunión con la Unidad Médica y de Diagnóstico, que permitió generar un acercamiento entre el Comité de Calidad y Control Social (CCCS) de la Asociación de usuarios de Aliansalud (ASU) y la Unidad médica y de Diagnostico (UMD) IPS, dándole a conocer a esta última las funciones y actividades que desarrolla el Comité, así como las solicitudes que este plantea a Aliansalud y sus IPS asociadas - Fecha: 25 de junio de 2020. | El CCCS, en respuesta a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria por el Covid-19, afrontó el reto de desarrollar su accionar de manera virtual, para lo cual reformuló su plan de acción 2020 y desarrolló las reuniones y actividades de manera virtual. | Se logró un cumplimiento del 100% de las actividades planeadas. | Se realizó una reunión interna del CCCS para revisar el avance de la ejecución del Plan de Acción 2020 y coordinar la realización de las actividades pendientes. Fecha: 23 de septiembre de 2020. | En el segundo semestre el CCCS desarrolló las reuniones y actividades de manera virtual, ante las difucultades impuestas por la pandemia por el Covid-19 | Se logró un cumplimiento del 100% de la meta propuesta para el 2020. | bar: Cronograma F to Cronograma D
Eje Estratégico No 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [16 empty] | INFORME DE GESTIÓN I.SEMESTRE 2020 PLAN DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS |  |  | INFORME DE GESTIÓN II.SEMESTRE 2020 PLAN DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS
Líneas del eje: *Participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales a tráves de los dispositivos implementados por los diferentes actores. *Participar en los diferentes escenarios en la toma de decisión.
Acciones a desarrollar | Meta | Actividades | Indicador | Cronograma E: Cronograma | Responsable | LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES | LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
5.1. Ejercer la participación en los diferentes escenarios del sector salud donde sea convocada la Asociación de usuarios. | Participar de las convocatorias o espacios de decisión. | Asistir y participar el o los representantes de la ASU a los espacios de incidencia o implementación de acciones que favorezcan la prestación de los servicios de salud. | Convocatorias atendidas/ Convocatorias recibidas. | [12 empty] | Junta Directiva Asociación y Asociados | * Participación en la reunión sobre Formulación Plan Anticorrupción 2020 Control Social SDS. Fecha 24/01/2020. Participaron Norma Celis y Rubén Garcia. * Invitación Construcción del Plan de Desarrollo de Bogotá por Localidades, 2020-2024. Fecha:03/02/2020 * Invitación Conformación Junta Directiva de Asociación de usuarios - Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Méderi Fecha:21/02/2020. Betsy Rueda fue elegida como integrante de la Asociación de Usuarios y se participa en el Comité de Ética de Méderi. *Invitación del Ministerio de Salud a participar en la Fase de Nominación Procedimiento Técnico Científico y participativo de Exclusiones 2020. *Invitación a Mujeres para participar del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024. Fecha: 01/04/2020 *Estrategia Co Creando para el buen vivir. Laboratorio virtual en tiempo de coronavirus. Fechas: 24/04/2020 y 10/06/2020. * Cambios en la Política Pública de Discapacidad "Ayúdanos a construir una Bogotá sin barreras para las personas con discapacidad" Fecha:25/06/2020. |  | Durante los diferentes eventos en que es convocada la Asociación de Usuarios asisten los representantes de la ASU que se postulan de acuerdo a su disponiblidad de tiempo. | *Encuentros ciudadanos " Circular SDS con la modificación en el cronograma de los encuentros ciudadanos. Fecha: 08/07/2020. *Encuesta de Percepción Ciudadana en el marco de la Bogotá Cuidadora. Fecha: 17/07/2020. *Sensibilización de la estrategia "PROMOTORES DEL CUIDADO" Fecha: 21/07/2020. Ligia, Rubén. *Curso plataforma educativa SDS. "PROMOTORES DEL CUIDADO" *Invitando SNS a la Asociación de Usuarios a participar en el concurso “ Buen Líder de Control Social en Salud”Fecha:05/08/2020. Participaron los señores Carlos Gonzalez y Rubén Garcia. El premio es la participación en el Diplomado virtual en Participación Ciudadana y Control Social en Salud con la Universidad Nacional de Colombia “Competencias Técnicas en Control Social y Participación Ciudadana a Usuarios y Líderes del Sector Salud”. La SNS eligió el video ganador a Rubén Garcia. *Invitación Escuela Virtual de Aprendizaje Mininterior. Fecha:13/08/2020. *Invitación en el Boletin 117, Así Vamos en Salud. Para el día 26/08/2020 por Facebook Live se enuentra el evento temático de Enfermedades crónicas en tiempos de pandemia. *Invitación Integrantes Asociación de Usuarios a Audiencia Rendición de Cuentas Aliansalud EPS Fecha: 16/09/2020. *Capacitación SDS.Temas: Enfoque Diferencial y Haciendo consciente lo inconsciente. Fecha:22 de Octubre de 2020. *Encuesta para la ciudadanía SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Fecha diligenciamiento hasta 31 de octubre de 2020. *Invitación eventos semana del Buen Trato del 19 al 25 de noviembre/2020. *Capacitación Plan Territorial de Salud y Enfoque Diferencial SDS. Fecha:26 noviembre 2020. *Foro: La Salud Mental en Tiempos de Pandemia, organizado por las instancias de Participación en Salud de la Localidad de Usaquén. Únete a través de nuestra página oficial de la Alcaldía Local y la página oficial de la Subred Norte. Fecha:sábado 28 de noviembre *Capacitación Canales de Atención y Transparencia. Fecha: 11 diciembre 2020. |  | Durante los diferentes eventos en que es convocada la Asociación de Usuarios asisten los representantes de la ASU que se postulan de acuerdo a su disponiblidad de tiempo. | bar: Cronograma E to Cronograma D