## PLAN DE ACCIÓN
Elaborado por: Equipo de Asistencia Técnica Revisado por: Sandra Caicedo /Liliana Tunjo Aprobado por:Dra.Cindy Matamoros
Realizar el 100% de las actividades asignadas para el desarrollo del Procedimiento de Asistencia Técnica con las dependencias de Servicio al Ciudadano de los actores priorizados
META | PLAN DE ACCIÓN EAPB-ALIANSALUD FECHA: FEBRERO 2020
LÍNEA DE POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, Decreto 197/2014 | METAS | ACTIVIDADES | INDICADOR | RESPONSABLE INSTITUCIONAL | PLAZO | FECHA de la Visita | SEGUIMIENTO
[7 empty] | MODO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES
Línea 1. Fortalecimiento del reconocimiento de la Ciudadanía como sujetos del derecho a la salud. Objetivo: Facilitar la interlocución y atención efectiva de las necesidades presentadas por la ciudadanía en los servicios de Salud. | Dar cumplimiento al 100% del protocolo de Servicio al Ciudadano en la Oficina de atención, en el marco del enfoque diferencial | 1.1 Revisar y actualizar periodicamente el manual y el protocolo de atención al ciudadano con un enfoque incluyente y diferencial ( Discapacidad,Victimas, etnias,etareo, género, orientación sexual,en condición de alta vulnerabilidad.) | Actualización periodica del manual y protocolo de atención / verificación de cumplimiento | Coordinadora de Oficina de Atención Coordinador de Formación | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Documento , manual y protocolo de atención y úlltima fecha de actualización | Actualización periodica según normatividad y/o cambios internos
|  | 1.2 Realizar la marcación de la población de Aliansalud, con la base remitida por la SDS al área de operaciones, en condición especial de salud reportando los casos eximidos de pago de cuotas y copago según normatividad vigente. | Cargue efectivo al día 3 del envío por parte del área de operaciones | Coordinación Operaciones Jefe de autorizaciones Coordinación de Proyectos | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Tabla en sistema Huella (Administrador de datos) Aplicativo Status | Se realiza marcación mensual posterior a la entrega de base por parte del área de Operaciones
|  | 1.3 Continuar con el seguimiento al proceso de orientación e información al usuario manteniendo de manera permanente las acciones de impacto y fortaleciendo las diferentes estrategias que conlleven al buen servicio en la oficina de atención con un enfoque diferencial. | Informe de calidad en la atención medido atraves de NPS enviado mensualmente | Coordinadora de Oficina de Atención Coordinador de Formación | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Informe mensual por colaborador | Informe elaborado con la calificacion de NPS y cantidad de PQR por cada colaborador
|  | 1.4 Desarrollar estrategias de manera permanente para agilizar la espera en fila antes y durante la apertura de la oficina, garantizando las normas de bioseguridad. | Número de estrategias implementadas /Número de estrategias nuevas | Coordinadora de Oficina de Atención Coordinador de Formación | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Visitas a puntos de atención -observación directa | 1. Desde las 7:30 se dispone de un funcionario para revisar en fila el trámite de los usuarios, se prioriza la gestón y da orientación de canales virtuales. 2.Continuar tomando datos desde recepción y módulos de atención para envío de claves y contraseña con el fin de seguir incentivando canales virtuales.. 3.Con usuarios adultos mayores o usuarios con algun tema de discapacidad se motiva el uso virtual, para ello se realizará llamada telefónica a su red de apoyo familiar para brindar las instrucciones de acceso y registro de clave y contraseña.
|  | 1.5 Disponer de cartelera y espacios de divulgación y promoción del Portafolio de Servicios, proceso de novedades, movilidad entre regímenes, portabilidad, rutas de acceso a servicios de salud, rutas de acceso a medicamentos, copagos, campañas PYP, mecanismos de Participación Ciudadana, en cumplimiento a la Normatividad vigente. | Cumplimiento de publicación piezas informativas y comunicativas en catelera | Coordinadora de Oficina de Atención Coordinador de Formación | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Observación directa de las piezas comunicativas y contenidos publicados en cartelera. | La sede cuenta con porta afiches y el portafolio de servicio se publica en librillo y página web con actualización mensual.
|  | 1.6 Realizar capacitacitaciòn a usuarios que desean participar de forma virtual sobre temas tales como (Deberes- Derechos- humanizacion -trámites- portafolio de servicios- medicamentos-autorizaciones, aseguramiento, movilidad, portabilidad, atención en salud con enfoque diferencial) | Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones realizadas | Profesional de Participación Social y Atención al Usuario Orientadora de Servicio | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Cronograma de capacitaciones, listados de asistencia plataforma microsof teams, presentación power point del tema socializado. | El cronograma de capacitaciones se encuentra publicado en cartelera de oficina, IPS de atención básica y página web en el siguiente link: https://www.aliansalud.com.co/Documents/accesos-directos/participacion-social/2021/cronograma.pdf
|  | 1.7 Realizar capacitaciones o charlas periodicas en salas de espera dirigidas a los usuarios en temas normativos y/o de interes general: *Derechos y Deberes *Proceso de Autorizaciones que no requiere autorización en IPS *Mipres autorización *Afiliaciones y SAT *Incapacidades *Novedades *Movilidad *Portabilidad *Expedición Certificado de Discapacidad. *Funcionalidad página web y oficina virtual *comunicación Incluyente *Protocolo de bioseguridad Covid-19 | Número de capacitaciones programadas/número de capacitaciones realizadas | Coordinadora de Oficina de Atención Coordinador de Formación | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Listados de capacitaciones base en excel, evidencia fotográfica, videos. | El cronograma de capacitaciones a usuarios en oficina esta organizado para los 6 días de la semana con rotación de colaboradores que lo realizan.
|  | 1.8 Divulgar temas informativos y comunicativos dirigidos a la ciudadania teniendo en cuenta el enfoque diferencial, sobre normatividad vigente, deberes- derechos- humanización -trámites- medicamentos-autorizaciones. A través de piezas comunicativas que incluyan lenguaje de señas, lenguaje Braille, subtitulos para videos para los diferentes canales de atención. | Número de piezas informativas y comunicativas elaboradas | Jefatura Mercadeo Subgerencia Salud Administrada Subgerencia Modelos de Atención Subgerencia Servicio al Cliente Jefatura Autorizaciones | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Observación directa de las piezas comunicativas y contenidos. | El contenido de las piezas comunicativas es suministrado a Mercadeo por el área responsable de la temática a divulgar.
|  | 1.9 Realizar según metodologia NPS- Net Promoter Score medición de recomendabilidad del afiliado con la EPS. 1.Medición NPS-Relacional con Aliansalud. *Nivel esperado del 35 meta 2021. 2. Medición NPS-Transaccional con oficina de atención y con IPS de atención básica. *Nivel esperado Oficina del 62 meta 2021. *Nivel esperado Bienestar IPS del 44 meta 2021. *Nivel esperado UMD del 39 meta 2021. | Indicador de NPS que se mide mensual con una meta año. | Subgerencia Servicio al Cliente Profesional de NPS | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Informes mensuales con consolidación trimestral. Pubicación resultados trimestrales en la página web Aliansalud | La metodología NPS, permite de manera oportuna conocer los aspectos a mejorar en el servicio (detractores y pasivos), así como los elementos a valorar y fortalecer (promotores). En este proceso además de contar de manera inmediata con la información y los respectivos reportes, se actúa de manera individual con el afiliado que ha calificado de manera negativa el servicio (detractores), validando la dificultad que se presentó con el área responsable, y generando una respuesta de las acciones realizadas. (Satisfacción al usuario)
|  | 1.10 Elaborar el plan de mejoramiento según resultados de las mediciones NPS y PQR, con la identificación de dificultades en el ciclo de servicio del afiliado (canales de atención, red de atención primaria y complementaria) y hacer seguimiento a los compromisos de trabajo pactados con las áreas afectadas acorde con las metas establecidas. | Formulación del plan de mejoramiento/ Seguimiento al plan de mejoramiento | Subgerencia Servicio al Cliente Profesional de NPS Coordinador Car Subgerencia de Autorizaciones Subgerencia de Medicamentos y MIPRES Jefatura de Autorizaciones EPS Coordinador de Glosas Jefatura de Autorizaciones PRE - Cruce | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Plan de mejoramiento formulado | * Elaboración y revisión de informes generales por IPS para mostrar el resultado obtenido mensual con el fin de buscar soluciones conjuntas. * Comunicación con la IPS notificando las falencias que reportan los usuarios que califican como detractor. *Cierre de ciclo para los detractores de NPS Relacional, con el fin de ampliar detalles de fallas identificadas por los usuarios. *Realizar seguimiento constante a los planes de mejoramiento elaborados con base en los resultados obtenidos a través de las encuestas.
| 100 % del Fortalecimiento de la Ciudadanía Activa a través del diseño e implementación de una estrategias pedagógica | 1.11 Mantener, fortalecer y hacer seguimiento a la estrategía de publicación en el uso de canales no presenciales a través del audio en el IVR Aliansalud, donde se invitá al usuario a utilizar los canales virtuales. | Número de usuarios que se contactan a la linea asistencia Aliansalud / Número de usuarios que utilizan canales virtuales | Coordinación de Call Center Coordinación Oficina de Atención | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Audios publicados en el IVR - Call center Informes mensuales de gestión de canales virtuales | El Call Center cuenta con funcionamiento 24 horas, durante los 7 días de la semana, con línea Bogotá 7568000 y línea gratuita Nacional 01 8000 123703.
|  | 1.12 Capacitar a los usuarios sobre los mecanismos de participación y procesos con el fin de disminuir la radicación de PQR | Número de capacitaciones realizadas en el trimestre / Número de capacitaciones programadas | Subgerencia de Servicio al Cliente Subgerencia de Autorizaciones Subgerencia de Medicamentos y MIPRES Jefatura de Autorizaciones EPS Coordinador de Glosas | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Llistados de asistencia plataforma microsof teams, presentación power point del tema socializado. Elaboración de Infografias. | Se realizarán cuatro capacitaciones virtuales. Temas propuestos por mayor causal de pqr: 1. Proceso de Teleconsulta IPS Bienestar 12 marzo UMD 11 marzo/2021 2. Proceso Radicación de incapacidades 20 de mayo/2021 3. Proceso Entrega de Medicamentos 9 abril /2021 4. Autorizaciones tiempos de entrega y documentos para radicación. 22 julio/2021.
| Resolutividad en el Módulo de atención en el 70 % de las solicitudes por parte de los auxiliares de línea de frente | 1.13 Fortalecer la estrategia de resolutividad con el personal línea de frente | Número de solicitudes radicadas / Número de solicitudes rechazadas | Coordinadora de Oficina de Atención Coordinador de Formación | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Reporte mensual | Seguimiento de gestión y retroalimentación
| 90 % de los Usuarios atendidos antes 30 minutos general, antes de 15 minutos preferencial Línea base | 1.14 Validar los indicadores de la oportunidad en tiempos de espera y tiempo de atención como mecanismo de medición de la calidad en el servicio. | Estudio de medición de tiempos de espera y tiempos de atención | Coordinadora de Oficina de Atención | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Reportes mensuales consolidados trimestralmente | Se cuenta con herramienta para generar estadistica
Línea 2. Infraestructura para la prestación del Servicio a la Ciudadanía. Objetivo: Disponer de la infraestructura física y tecnológica con atributos suficiencia y accesibilidad desde leenfoque diferencial | 90 % de los OAU con infraestructura adecuada y con mantenimiento y adecuacion de acuerdo al enfoque diferencial ( físicas, tecnológicos) para garantizar la atención de los afiliados con calidad y oportunidad que se requiere | 2.1 Supervisar la funcionalidad de los equipos tecnológicos y solicitar los mantenimientos preventivos y correctivos | Número de solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos | Coordinadora de Oficina de Atención | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Reporte a través de herramienta mesa de ayuda help desk | Mesa de ayuda help desk disponible 24 horas
|  | 2.2 Garantizar mantenimiento preventivo y correctivo del sistema digiturno | Número de solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos | Coordinadora de Oficina de Atención | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Reporte a través de herramienta mesa de ayuda help desk | Mesa de ayuda help desk disponible 24 horas
|  | 2.3 Monitorear el correcto funcionamiento del digiturno con distinción de llamado de acuerdo al enfoque diferencial de la población que se va atender | número de turnos atendidos mensualmente según prioridad | Coordinadora de Oficina de Atención | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Informe digiturno con consolidación trimestral. | Monitoreo constante y en tiempo real permitiendo dar prioridades por tipos de población y tipo de transacción.
|  | 2.4 Garantizar insumos de oficina necesarios de manera permanente( impresora, papeleria, lapiceros, etc ). | 100% de modulos de atención con insumos completos. | Coordinadora de Oficina de Atención | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Vista a puntos-observacion directa | Se cuenta con un sumipuc bimensual enviado por el área administrativa y se mantiene en monitoreo el stok d e la oficina de atención.
|  | 2.5 Realizar verificación y seguimiento a la dotación y mantenimiento de infraestructura fisica y tecnologica y adecuación a las necesidades de los usuarios desde enfoque diferencial (iluminación, baños, señalización en baraile , ventilación, rampas para sillas de rueda, pasamanos , ascensores etc. ). | Cumplimiento de los criterios | Coordinadora de Oficina de Atención Subgerencia Administrativa | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Observacion directa- reporte en herramienta mis solicitudes. | Se cuenta con visitas por parte de ARL y el area de seguridad en el trabajo
Línea 3. Cualificación de los Servidores de Servicio a la Ciudadanía de las EAPB-IPS. Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan fortalecer las habilidades y competencias de los responsables del Servicio al Ciudadano en Salud. | 100 % del fortalecimiento de talento humano encargado de la atención a la cuidadania | 3.1 Mantener personal cualificado de acuerdo a las necesidades del servicios virtuales para la atención diferencial integral de afiliados (En condición de discapacidad, étnico, victimas, estado socioeconómico, diversidad sexual género, identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vital (infancia, juventud, adultez y vejez | Número de auxiliares capacitados en la estrategia de atención diferencial | Coordinador de Formación Coordinadora de Oficina de Atención | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Listados de asistencia a capacitaciones | Se cuenta con personal idoneo de acuerdo al perfil del colaborador
|  | 3.2 Adelantar las actividades necesarias para la consecucion del recurso humano faltante | Número de personas contratadas | Coordinadora de Oficina de Atención | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Planta aprobada por la Gerencia y el área de Gestión Humana | Mantener la planta necesaria para la gestión de oficina presencial y virtual.
|  | 3.3 Realizar procesos de educación continua que incluya temas de garantia del aseguramiento y particularidades de las poblaciones que puedan acudir al punto de atención. | Número de capacitaciones realizadas /Número de capacitaciones programadas. | Coordinador de Formación Coordinadora de Oficina de Atención | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Plan de capacitación y cumplimiento del talento humano | Se continuará con cronograma establecido
|  | 3.4 Realizar de manera periodica plan de capacitación a funcionarios de linea de frente con abordaje en enfoque diferencial | Número de capacitaciones realizadas /Número de capacitaciones programadas. | Coordinador de Formación Coordinadora de Oficina de Atención | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Plan de capacitación | Se continuará con cronograma establecido y la evaluación de las capacitaciones y el regsistro de la asistencia
|  | 3.5 Realizar procesos de retroalimentación y evaluación de las capacitaciones | Número de capacitaciones y reatroalimentaciones realizadas | Coordinador de Formación Coordinadora de Oficina de Atención | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Listado de capacitaciones y retroalimentaciones | Se continuará con cronograma establecido con retroalimentacion de los funcionarios en los temas donde se requiere refuerzo.
Línea 4. Fortalecimiento de la Gestión del proceso de Servicio a la Ciudadanía Objetivo: Identificar las necesidades ciudadanas en la prestación de los servicios de salud para la toma de decisiones y la mejora continua. | 90 % de PQRS y sugerencias resueltas antes del tiempo estipulado. Línea base 2020 el 92% de PQRS Circular 008 de 2018 (SNS) | 4.1 Identificación de Usuarios desde el enfoque diferencial que radican las PQR. | Número de PQR identificadas con el enfoque diferencial /Número total de PQR recibidas en el periodo. | Coordinador de Operaciones Coordinador CAR Subgerencia de Autorizaciones Subgerencia de Servicio al Cliente | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Marcaciones habilitadas | Indicador trimestral
|  | 4.2 Socializar los informes con los funcionarios responsables de emitir las respuestas a las pqr y hacer el seguimiento, evaluación y trazabilidad en el sistema de información a la petición teniendo en cuentas los criterios de calidad (clara, oportuna, coherente, calidez) efectividad de la respuesta al afiliado. | Número de PQR evaluadas con criterios de calidad/ total de PQR recibidas en el periodo | Coordinador CAR Subgerencia de Servicio al Cliente Subgerencia de Autorizaciones Subgerencia de Medicamentos y MIPRES Jefatura de Autorizaciones EPS Coordinador de Glosas Jefatura de Autorizaciones PRE - Cruce | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Resultado de la gestión de revisión de los criterios de calidad. Formato de criterios de evaluación. | Indicador trimestral, con inicio de evaluación a partir de abril de 2021. Indicador por compañía y por área.
|  | 4.3 Realizar seguimiento a la inoportunidad de las respuestas de las solicitudes y peticiones. | Número de PQR con respuesta inoportuna según plazo de causal /Número total de PQR recibidas en el periodo | Coordinador CAR Subgerencia de Servicio al Cliente Subgerencia de Autorizaciones Subgerencia de Medicamentos y MIPRES Jefatura de Autorizaciones EPS Jefatura de Autorizaciones PRE - Cruce Coordinador de Glosas Coordinador Servicio al Cliente | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Aplicativo Sapres | Indicador trimestral
|  | 4.4 Identificar los principales motivos de peticiones presentadas por los ciudadanos | Número de informes remitidos a las áreas/ Numero de informes programados en el año | Coordinador CAR Subgerencia de Servicio al Cliente Subgerencia de Autorizaciones Subgerencia de Medicamentos y MIPRES Jefatura de Autorizaciones EPS Jefatura de Autorizaciones PRE - Cruce Coordinador de Glosas | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Retroalimentación trimestral | Indicador trimestral
|  | 4.5 Dar prioridad a las respuestas de las barreras de acceso presentadas por las poblaciones diferenciales. | Número de reclamos que se resuelven dentro del plazo tipificado para la poblacion diferencial / Número total de reclamos según plazo tipificado para la misma poblacion | Coordinador CAR Subgerencia de Servicio al Cliente | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Aplicativo Sapres | Indicador trimestral, según plazo de causal Riesgo de vida 2 días, Garantía de acceso a los servicio de Salud y Prestación de Servicios 5 días, Solicitud de Información : 10 días Peticiones Generales: 15 días Parametrización SAPRES según Circular 008 de 2018 SNS.
| Fortalecer la gestión de los sistemas de recepción de solicitudes | 4.6 Garantizar procesos de inducción y reinducción al personal que opera los sistemas de PQR | Funcionarios capacitados / capacitaciones programadas | Coordinador CAR Subgerencia de Servicio al Cliente Subgerencia de Autorizaciones Subgerencia de Medicamentos y MIPRES Jefatura de Autorizaciones EPS Jefatura de Autorizaciones PRE - Cruce Coordinador de Glosas | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Cronograma de capacitaciones, listados de asistencia plataforma microsof teams, presentación power point del tema socializado. Actas comités primarios | Actas de comités primario en cada área resolutora de reclamos . Se realizará refuerzo sobre enfoque diferencial y población especial a los funcionarios que atienden las PQR a través de la plataforma SCALA. Capacitación por teams *Estrategia, protocolos y programación de vacunación del Covid-19 - febrero 25 *El cuidado y autocuidado priorizar por población, riesgo y enfoque diferencial - junio *Trato digno y humanización del Servicio - septiembre * Modelo de atención en salud- noviembre Cursos Scala (Mayo y Octubre) * Curso Política de Discapacidad. * Curso Derechos y Deberes
|  | 4.7 Gestionar las sugerencias que ingresan por los diferentes canales de acuerdo a lo establecido en el manual y generar respuesta teniendo en cuenta la población diferencial. | Cantidad de comentarios radicados/ cantidad comentarios identificados como población diferencial. | Coordinadora Servicio al Cliente Asesor de Servicio al Cliente | Diciembre de 2021 | Primer semestre de 2021 | Informe trimestral con resultados a partir de abril /2021. | Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con el ﬁn de tomar las precauciones necesarias para mitigar su propagación, el servicio del Buzón de Sugerencias físico fue suspendido en el mes de mayo/2020. Dicha definición fue notificada a los usuarios con la publicación de un aviso en el buzón de sugerencias y se ofreció otros canales de comunicación para continuar atendiendo los comentarios. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. • www.aliansalud.com.co Menú Contáctenos - PQR • Línea de Atención Aliansalud Bogotá: 7568000 Línea nacional: 018000 123703.
Departamento Administrativo del Servicio Civil
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN PÚBLICA