## PROGRAMACION
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION
2 | 1 | 11001 | E1La | M01 | REGISTRAR MENSUALMENTE EN LA FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION SOCIAL LOS RECURSOS UTILIZADOS | A01 | REGISTRAR MENSUALMENTE EN UNA FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION SOCIAL LOS RECURSOS UTILIZADOS | 12 | 04 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 2 | 11001 | E1Lb | M01 | PARTICIPAR EN CUATRO CAPACITACIONES DE INDUCCION INSTITUCIONAL PROGRAMADAS DE FORMA TRIMESTRAL POR EL AREA DE GESTION HUMANA | A01 | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA ENTIDAD SOBRE EL COMPONENTE DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | 4 | 01 | 2021-03-01 | 2021-12-31
2 | 3 | 11001 | E1Lb | M02 | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE ALIANSALUD EPS A TRAVES DE DOS CURSOS VIRTUALES DESARROLLADOS EN LA PLATAFORMA SCALA | A01 | ELABORAR SOCIALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS DOS CURSOS VIRTUALES EN LOS SIGUIENTES TEMAS CURSO POLITICA DE DISCAPACIDAD Y CURSO DERECHOS Y DEBERES | 2 | 01 | 2021-05-01 | 2021-10-31
2 | 4 | 11001 | E1Lb | M03 | REALIZAR CAPACITACION DE REFUERZO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LINEA DE FRENTE CANALES DE ATENCION Y AUTORIZACIONES | A01 | REALIZAR 4 CAPACITACIONES DE REFUERZO SOBRE DIFERENTES TEMAS NORMATIVOS | 4 | 01 | 2021-02-01 | 2021-12-01
2 | 5 | 11001 | E1Le | M01 | GESTIONAR E IMPLEMENTAR CON INSTITUCIONES EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE FORMACION DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LA ASU O SU REPRESENTANTE | A01 | INICIAR GESTION DE BUSQUEDA CON INSTITUCIONES CONCERTAR ASISTENCIA CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LA FORMACION INICIAR PROCESO DE FORMACION | 1 | 04 | 2021-03-01 | 2021-12-31
2 | 6 | 11001 | E1Lg | M01 | REALIZAR CONSULTA PERIODICA EN LA PLATAFORMA MI VOX POPULI DEL MSPS DEL CALENDARIO DE EVENTOS VIGENTES PARA SOCIALIZARLO CON LA ASOCIACION DE USUARIOS | A01 | CONSULTAR MENSUALMENTE LA PLATAFORMA MI VOX POPULI DEL MSPS PARA VALIDAR QUE EVENTOS DE PARTICIPACION HAY HABILITADOS Y PROMOVER LA PARTICIPACION | 12 | 04 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 7 | 11001 | E1Lh | M01 | SENSIBILIZAR E INFORMAR A FUNCIONARIOS SOBRE LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL A TRAVES DE PIEZAS COMUNICATIVAS | A01 | SOCIALIZAR CON FUNCIONARIOS LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL ATRAVES DE PIEZAS COMUNICATIVAS SOBRE COMUNICACION INCLUYENTE | 1 | 01 | 2021-04-01 | 2021-12-31
2 | 8 | 11001 | E2La | M01 | CAPACITAR A USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEFINIDO | A01 | CAPACITAR A USUARIOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN TEMAS NORMATIVOS E INTERES GENERAL EN SALUD | 12 | 25 | 2021-02-25 | 2021-11-30
2 | 9 | 11001 | E2La | M02 | ASISTIR TECNICAMENTE DURANTE EL AÑO 2021 A LA ASOCIACION DE USUARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES | A01 | ASISTIR TECNICAMENTE EN FORMULACION EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCION DE LA ASU | 12 | 04 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 10 | 11001 | E2Lb | M01 | RECONOCER Y DESTACAR EL TIEMPO DE PERMANENCIA Y PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASU DESDE SU CONFORMACION | A01 | ENTREGAR PARA EL ANIVERSARIO DE CONFORMACION DE LA ASU UN CERTIFICADO DE PERMANENCIA Y PARTICIPACION RECONOCIENDO Y DESTACANDO EL TIEMPO DE VINCULACION DE CADA ASOCIADO | 1 | 04 | 2021-04-01 | 2021-04-30
2 | 11 | 11001 | E2Lc | M01 | CONTINUAR CON LA PROMOCION E IMPULSO EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION CAPACITANDO A LOS USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS | A01 | CAPACITAR A LOS USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS SOBRE EL PROCESO VIRTUAL DE RADICACION EN LAS IPS DE ATENCION BASICA AMBULATORIA BIENESTAR IPS Y UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO | 2 | 25 | 2021-02-01 | 2021-03-31
2 | 12 | 11001 | E2Ld | M01 | ARTICULAR DURANTE EL AÑO 2021 CON EL AREA DE MERCADEO EL SEGUIMIENTO A LAS PIEZAS INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS ELABORADAS PARA PROMOVER LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS | A01 | VERIFICAR Y EVALUAR EL ESTADO EXISTENCIA Y ACTUALIZACION DE LAS PIEZAS COMUNICATIVAS ELABORADAS COMO ESTRATEGIA DE ORIENTACION E INFORMACION EN LA PROMOCION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL | 12 | 25 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 13 | 11001 | E2Le | M01 | PROMOVER Y APOYAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACION DE LA BASE SOCIAL DE LA ASOCIACION DE USUARIOS | A01 | APOYAR LA IMPLEMENTACION CONJUNTA CON LOS INTEGRANTES DE LA ASU DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA AMPLIACIÓN DE BASE SOCIAL DE LA ASOCIACION DE USUARIOS | 12 | 04 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 14 | 11001 | E2Le | M02 | PROMOVER DURANTE EL 2021 LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACION | A01 | ASISTIR TECNICAMENTE A LA ASU EN LA ELECCION DE DELEGADOS A ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACION JAC SUBREDES Y OTROS ESPACIOS LOCALES Y DISTRITALES | 1 | 04 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 15 | 11001 | E2Lf | M01 | DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2021 CON LOS INTEGRANTES DE LA ASU Y USUARIOS EL PROYECTO DE INTERVENCION PEDAGOGICA EN SALUD PROPUESTO A LA IPS UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO | A01 | DESARROLLAR CON LA ASU Y USUARIOS EL PROYECTO DE INTERVENCION PEDAGOGICA EL CUAL BUSCA APORTAR AL RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE LOS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD EN USUARIOS ATENDIDOS EN LA IPS | 12 | 25 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 16 | 11001 | E3La | M01 | PROMOVER DURANTE EL AÑO 2021 LA PARTICIPACION DE LA ASU EN LA SOCIALIZACION DE DOS TEMAS DE FORTALECIMIENTO EN SALUD PUBLICA | A01 | REALIZAR CON LOS INTEGRANTES DE LA ASU DOS CONVERSATORIOS SOCIALIZANDO TEMAS DE FORTALECIMIENTO EN SALUD PUBLICA POLITICAS PUBLICAS EN SALUD Y MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD MAITE | 2 | 04 | 2021-05-01 | 2021-11-30
2 | 17 | 11001 | E3Lb | M01 | APOYAR DURANTE EL AÑO 2021 LA SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACION INFORMACION Y COMUNICACIÓN PUBLICADAS POR LA EPS PARA LOS USUARIOS | A01 | VERIFICAR LA PUBLICACION DE CONTENIDOS ENFOCADOS A FORTALECER LA CULTURA DE LA SALUD BIENESTAR INDIVIDUAL Y COMUNITARIO PUBLICADOS POR LA EPS PARA LOS USUARIOS A TRAVES DE DIFERENTES CANALES | 12 | 25 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 18 | 11001 | E3Lc | M01 | GESTIONAR E IMPLEMENTAR EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO | A01 | INICIAR GESTION DE BUSQUEDA INSTITUCIONAL PARA LA INSCRIPCION DE FORMACION DE FORMADORES NUMERO DE SESIONES PERIODICIDAD HORARIO CONCERTAR CUMPLIMIENTO CON LA ASU E INICIAR PROCESO DE FORMACION | 1 | 04 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 19 | 11001 | E3Ld | M01 | PROMOVER DURANTE EL AÑO 2021 LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN ACCIONES ESPECIFICAS EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DEL AREA DE SALUD ADMINISTRADA | A01 | APOYAR Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN LAS ACCIONES DE INFORMACION EDUCACION Y COMUNICACION A LOS USUARIOS EN LOS PROCESOS DE SALUD | 12 | 04 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 20 | 11001 | E4La | M01 | GESTIONAR A NIVEL INSTITUCIONAL LA REALIZACION DE UN PLAN DE FORMACION CURSO O TALLER SOBRE CONTROL SOCIAL | A01 | INICIAR GESTION DE BUSQUEDA INSTITUCIONAL PARA LA FORMACION EN CONTROL SOCIAL EN SALUD NUMERO DE SESIONES PERIODICIDAD HORARIO CONCERTAR CUMPLIMIENTO CON LA ASU E INICIAR PROCESO DE FORMACION | 1 | 04 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 21 | 11001 | E4La | M02 | ACOMPAÑAR TECNICAMENTE A LA ASOCIACION DE USUARIOS EN LA CONSTRUCCION DE LA METODOLOGIA DE SU PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS | A01 | APOYAR Y ACOMPAÑAR TECNICAMENTE A LA ASU EN LA CONSTRUCCION METODOLOGICA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION Y REALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS | 1 | 04 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 22 | 11001 | E4Lb | M01 | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS A LOS ESPACIOS GENERADOS POR LA ENTIDAD Y EL ACCESO A LOS DIFERENTES CANALES QUE PERMITAN LA COMUNICACION CON LOS USUARIOS AFILIADOS A LA ENTIDAD | A01 | SOCIALIZAR LOS INDICADORES PROGRAMAS PROYECTOS PRESUPUESTOS E INFORMACION GENERAL DEL SISTEMA DE SALUD EN DIFERENTES ESPACIOS COMO RENDICION DE CUENTAS Y PUBLICACION TRIMESTRAL EN LA PAGINA WEB | 4 | 25 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 23 | 11001 | E4Lc | M01 | FACILITAR Y APOYAR LAS ACCIONES DE CONTROL SOCIAL PROGRAMADAS Y REALIZADAS POR LA ASOCIACION DE USUARIOS DURANTE EL AÑO | A01 | FACILITAR Y APOYAR A LA ASOCIACION DE USUARIOS EN LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS Y PROTOCOLOS DE ATENCION | 12 | 04 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 24 | 11001 | E4Ld | M01 | TRASLADAR TRIMESTRALMENTE A LA ASU LOS RESULTADOS DE PQR Y NPS DE LAS IPS DE ATENCION BASICA Y OFICINA DE ATENCION | A01 | APOYAR A LA ASU EN EL ANALISIS ELABORACION DEL INFORME SOCIALIZACION DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | 04 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 25 | 11001 | E4Le | M01 | SOCIALIZAR EL TEMA SOBRE CONTROL SOCIAL Y VEEDURIA A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | A01 | CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD DURANTE LA INDUCCION INSTITUCIONAL SOBRE CONTROL SOCIAL Y VEEDURIA | 4 | 01 | 2021-03-01 | 2021-12-31
2 | 26 | 11001 | E4Le | M02 | PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES CONVOCADA POR LOS ENTES DE CONTROL O LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN EL TEMA DEL CONTROL SOCIAL | A01 | PARTICIPACION DE LA EPS EN LOS ESPACIOS DE CAPACITACION SOBRE CONTROL SOCIAL EN QUE SEA CONVOCADA POR LOS DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA | 12 | 01 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | 27 | 11001 | E5La | M01 | DAR A CONOCER A LA ASOCIACION DE USUARIOS LOS PROCESOS DE PLANEACION LOCAL Y LA PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA | A01 | SOCIALIZAR CON LA ASOCIACION DE USUARIOS LOS PROCESOS DE PLANEACION LOCAL Y LA PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA TRASLADANDO INFORMACION GENERADA POR EL IDPAC O LA ALCALDIA | 4 | 04 | 2020-03-01 | 2020-12-31
2 | 29 | 11001 | E5Lb | M01 | REALIZAR DOS GEOREFERENCIACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS | A01 | ELABORAR LA GEORREFERENCIACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASU EN CUANTO A IPS LUGAR DE RESIDENCIA LOCALIDAD BARRIO Y GRUPO POBLACIONAL FACILITANDO EL PROCESO DE PARTICIPACION | 2 | 04 | 2020-04-30 | 2020-10-31
2 | 29 | 11001 | E5Ld | M01 | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN UN ESPACIO INTENCIONADO DE DIALOGO | A01 | DESARROLLAR DOS ENCUENTROS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS Y LA GERENCIA O SU DELEGADO | 2 | 04 | 2021-05-31 | 2021-10-31