## Junta-Directiva
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ALIANSALUD EPS
PLAN DE ACCIÓN 2022 - INFORME DE GESTIÓN DEL PRIMER SEMESTRE
I. JUNTA DIRECTIVA
EJE ESTRATÉGICO 2. Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud.
ACCIÓN 2.4. Diseñar e implementar estrategias para el fortalecimiento interno de la ASU.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADDES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1. Coordinar, articular, brindar asesoría y hacer seguimiento a la gestión de las comisiones de trabajo. | 2 | Enero | 31 | Diciembre | José Fernando Marín Carlos Ernesto González Ligia Monterrosa Norma Celis Hugo Humberto Luque Carlos Alberto García | 3 horas x miembro de la junta, al menos una vez al mes | Esta actividad se desarrolla en el marco de las reuniones mensuales y extraordinarias de Junta Directiva. | 1. Actividad prevista y acompañada desde la misma concepción del Plan de acción 2022 y la creación del modelo de cronograma de trabajo. Seguimiento en las sesiones de la Junta Directiva llevadas a cabo en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022. 2. Contacto telefónico y articulación de tareas con los coordinadores de los Comités de trabajo de comunicaciones y salud. Abril de 2022. | Seguimiento en la reunión de la Junta Directiva realizada el 10 de mayo de 2022 | Seguimiento en la reunión de la Junta Directiva realizada el 14 de junio de 2022. | Estan haciendo el seguimiento unicamentre tres (3) miembros responsables | Se debe invitar a los otros miembros a participar.
2. Definir las gestiones y coordinaciones con espacios institucionales y comunitarios que se consideren necesarias para el desarrollo de los planes y programas de la Asociación. | 2 | Enero | 31 | Diciembre | José Fernando Marín Carlos Ernesto González Ligia Monterrosa Norma Celis Hugo Humberto Luque Carlos Alberto García | 3 horas x miembro de la junta, al menos una vez al mes | Esta actividad se desarrolla en el marco de las reuniones mensuales y extraordinarias de Junta Directiva. | 1. Visita a la Superintendencia de salud. Abril de 2022. 2. Contacto con la Dirección de la oficina de Participación social. | Preparación visita a la Superintendencia de Salud para resolver inquietudes. | Preparación de documentos a remitir a la Superintendencia de salud solicitando información en varios temas. | Disponibilidad de tiempo para emprender acciones | Concretar en el segundo semestre las gestiones institucionales
3.Promover los procesos de capacitación que requieran los asociados para el cumplimiento del objeto de la Asociación. | 2 | Enero | 31 | Diciembre | José Fernando Marín Carlos Ernesto González Ligia Monterrosa Norma Celis Hugo Humberto Luque Carlos Alberto García | 3 horas x miembro de la junta, al menos una vez al mes | Esta actividad se desarrolla en el marco de las reuniones mensuales y extraordinarias de Junta Directiva. | 1. Consecución de apoyo de la oficina de Participación social de la Superintendencia de salud para programar las capacitaciones que solicite la Asociación de usuarios de Aliansalud. Abril 2022. 2. Invitación a asistir a las contempladas en la programación establecida por la Superintendencia para el presente año. | En preparación definición propuesta decalendario de capacitaciones . |  | Disponibilidad de tiempo para emprender acciones | Concretar en el segundo semestre las gestiones institucionales
4. Adelantar la carnetización de los asociados. | 1 | Abril | 17 | Junio | José Fernando Marín Carlos Ernesto González Ligia Monterrosa Norma Celis Hugo Humberto Luque Carlos Alberto García | 3 horas x miembro de la junta x 2 reuniones | Se convino que la actividad se asumiera desde el Comité de comunicaciones. | Se convino con el Comité de Capacitación y Comunicación que dicho grupo de trabajo desarrolle esta actividad. La Junta Directiva suministrará el apoyo que se requiera. |  |  | Pendiente definir la viabilidad del logo, falta de apoyo oportuno al comité de comunicaciones | Contar con el tiempo de diseñador grafico para finiquitar logo.
5. Fijar la política de protección de datos personales de la Asociación. | 27 | Enero | 17 | Junio | José Fernando Marín Carlos Ernesto González Ligia Monterrosa Norma Celis Hugo Humberto Luque Carlos Alberto García | 3 horas x miembro de la junta x 8 reuniones | Esta actividad se desarrollo en acuerdo con la EPS | Se adelantaron tres reuniones con acompañamiento de Margarita Ardila para trabajar lo concerniente a la Política de protección de datos. Reuniones 2, 7 y 31 de marzo de 2022. Se está a la espera del concepto de la EPS acerca del último borrador. | Pendiente retroalimentación de Aliansalud al borrador de Política de privacidad de datos que les fue remitido. | Se recibió la retroalimentación por parte de Aliansalud y el nuevo borrador se remitió a los integrantes de la asociación para su análisis y observaciones. | Poca retroalimentación del material por parte de los asociados, | Se dara un tiempo prudencial para recibir mas observaciones
6. Emprender la apropiación y fortalecimiento de los elementos que requiere la ASU para su funcionamiento autónomo, como el correo electrónico, la base de datos de asociados y el archivo documental de su gestión, que deben quedar a cargo de la Secretaría de la ASU. | 1 | Agosto | 30 | noviembre | José Fernando Marín Carlos Ernesto González Ligia Monterrosa Norma Celis Hugo Humberto Luque Carlos Alberto García | 3 horas x miembro de la junta x 2 reuniones |  | Se están definiendo y analizando la viabilidad de alternativas respecto al correo, la custodia del acervo documental, etc. | 1. En la sesión de la Junta Directiva realizada el 10 de mayo se determinó a través del Comité de comunicaciones reasumir el manejo del correo electrónico de la asociación. 2.Se recibió de Aliansalud la base de datos de integrantes ASU mayo 2022 igualmente el cuadro reporte de meta mayo 2022. | El Comité de comunicaciones debe hacer llegar el primer informe acerca del manejo del correo electrónico de la asociación, el mismo debe ser analizado en la sesión de la Junta correspondiente al mes de julio de 2022. | En los primeros meses no se definió el manejo del correo, hasta finales del semestre | Definir procedimientos para el manejo efectivo del correo
7. Depurar la base de datos de los asociados. | 2 | Enero | 31 | Diciembre | Ligia Monterrosa Norma Celis | 2 horas x depuración | La señora Ligia Monterrosa, secretaria de la Asociación, elaboró en conjunto con Jenny Olave, funcionaria de Aliansalud EPS, un informe de depuración de la base de asociados y la lista de integrantes de la ASU con voz y voto el 22 de febrero de 2022. Esta información se envió para publicarla en la página web de Aliansalud EPS, Oficina e IPS.
8. Actualizar los estatutos. | 2 | Enero | 31 | Diciembre | José Fernando Marín Carlos Ernesto González Ligia Monterrosa Norma Celis Hugo Humberto Luque Carlos Alberto García | 8 horas de preparación + (3 horas x miembro en la reunión para actualización) | Esta actividad se desarrolla si surge la necesidad de actualizar los estatutos.
ACCIÓN 2.5. Presentar informes semestrales de la gestión de la Asociación.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1. Documentar la gestión realizada por la junta directiva. | 1 | Agosto | 16 | Agosto | José Fernando Marín Carlos Ernesto González Ligia Monterrosa Norma Celis Hugo Humberto Luque Carlos Alberto García | 8 horas de documentación de la secretaria + (2 horas x miembro que revisa) + 2 horas de revisión final del presidente
2. Revisar y consolidar la información suministrada por los diferentes comités en un único documento. | 17 | Agosto | 31 | Agosto | Ligia Monterrosa Norma Celis | 4 horas de compilación de archvos
3. Presentar a la EPS el informe semestral de gestión de la Asociación. | 1 | Septiembre | 9 | Septiembre | José Fernando Marín Carlos Ernesto González | 2 horas de revisión y envío
4. Gestionar con la EPS y las IPS la divulgación amplia de los informes en sus canales de información físicos y electrónicos. | 12 | Septiembre | 30 | Septiembre | Ligia Monterrosa Norma Celis | 1 hora
ACCIÓN 2.6. Adelantar la rendición de cuentas de la ASU a los usuarios de Aliansalud EPS.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADDES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1.Acordar la metodología para implementar el proceso de rendición de cuentas. | 2 | Mayo | 31 | Mayo | José Fernando Marín Carlos Ernesto González Ligia Monterrosa Norma Celis Hugo Humberto Luque Carlos Alberto García | 1 hora x miembro en la reunión |  | Se está analizando una metodología sugerida por la EPS a través de un documento entregado a la Junta en su última sesión. Mayo del 2022. | En estudio la metodología a utilizar para la rendición de cuentas | Se convino que se mantendría la misma metodología utilizada para la elaboración del informe de actividades 2021 presentado en la asamblea general efectuada en el mes de marzo de 2022. | No se contaron con alternativas de formatos para la presentacion de la rendicion de cuentas | Definir el formato oficial para proximos eventos
2. Documentar la gestión realizada por la junta directiva, a partir de insumos como los informes semestrales de gestión. | 1 | Junio | 17 | Junio | Ligia Monterrosa Norma Celis | 8 horas de documentación de la secretaria + (2 horas x miembro que revisa) + 2 horas de revisión final del presidente |  |  | Observación:La secretaria de la Junta debe preveer la realización de esta actividad en el mes de junio. | El material en cuestión no ha sido entregada aún a la Junta Directiva por parte de la secretaria. | El material en cuestión no ha sido entregado aún a la Junta Directiva por parte de la secretaria. | Solicitar el apoyo dentro de los asociados para el desarrollo de esta actividad.
3. Revisar y consolidar la información suministrada por los diferentes comités en un único documento. | 5 | Julio | 11 | Julio | Ligia Monterrosa Norma Celis | 4 horas de compilación de archvos
4.Presentar el informe de rendición de cuentas. | 14 | Julio |  |  | José Fernando Marín Carlos Ernesto González | 4 horas x miembro |  |  |  | Se plantearon algunas modificaciones al informe de actividades 2021, material base de la rendición de cuentas.
ACCIÓN 2.7. Atender solicitudes y realizar otras actividades de competencia de la Junta Directiva.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1.Responder requerimientos que se formulen a la Junta Directiva y que sean de su competencia. | 17 | Enero | 16 | Diciembre | Junta en pleno | No es posible de estimar a priori
2. Atender reuniones y otras actividades de competencia de la Junta. | 17 | Enero | 16 | Diciembre | Junta en pleno | No es posible de estimar a priori |  | Preparación, dirección y documentación de la Asamblea General de Asociados, realizada el 24 de marzo de 2022. |  | El Presidente de la Junta Directiva acompañó la actividad lúdica desarrollada a funcionarios de la UMD el día 11 de junio, la presentación estuvo a cargo de Alejandro Herrera, hijo de nuestra compañera Betsy Rueda. | Disponibilidad de tiempo de los asociados | Motivar la participacion en estas actividades
EJE ESTRATÉGICO 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión.
5.2. Interactuar con otras asociaciones de usuarios, instituciones o actores del sector salud que trabajan en participación social en salud, como una forma de enriquecer el conocimiento sobre el tema y empoderarse a este respecto.
1. Realizar tareas de articulación y colaboración con las asociaciones de usuarios creadas en las IPS contratadas por Aliansalud EPS.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADDES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
A. Establecer contacto con las asociaciones. | 1 | Abril | 31 | Mayo | José Fernando Marín Carlos Ernesto González | 2 horas x miembro x reunión |  | 1.Se estableció contacto con el Presidente de la Asociación de Usuarios de Bienestar IPS. Abril de 2022. 2. Se creó un Whatsapp exclusivo para la comunicación entre directivas de ambas asociaciones. Abril de 2022. |  |  | No ha sido facil establecer contacto con los miembros de otras asociaciones | Buscar las instancias que nos suministren informacion mas precisa,.
B. Acordar plan de trabajo. | 1 | Junio | 17 | Junio | José Fernando Marín Carlos Ernesto González | 2 horas x miembro x 2 reuniones |  |  | El 13 de mayo se llevó a cabo reunión via Whatsaap con directivos de la asociación de usuarios de Bienestar IPS para intercambiar puntos de vista. |  | No se ha establecido un plan de trabajo coordinado por falta de comunicación permanente con los miembros
C. Desarrollar las actividades definidas. | 18 | Julio | 30 | noviembre | José Fernando Marín Carlos Ernesto González | 3 horas x miembro x 4 reuniones
D. Evaluar los resultados de la interacción con la o las asociaciones. | 1 | diciembre | 16 | diciembre | José Fernando Marín Carlos Ernesto González Ligia Monterrosa Norma Celis Hugo Humberto Luque Carlos Alberto García | 2 horas x miembro x 1 reunión
II. COMITÉ DE CALIDAD Y CONTROL SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO 4. Control Social en Salud.
ACCIÓN 4.1. Participar en ejercicios de capacitación y control social en salud.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1. Participar en procesos de capacitación y en ejercicios de control social en salud convocados por Aliansalud EPS u otros actores e instituciones del sector salud. | 17 | Enero | 16 | Diciembre | Todo el CCCS | 2 horas x miembro del CCCS que participe | Se debe solicitar a la EPS habilitar la posibilidad de reproducir posteriormente la capacitación cuando no ha sido posible participar en la fecha citada. | No se participó en capacitaciones en el tema específico de control social en salud. | Stella Sandoval se inscibió al curso virtual Veedurías Ciudadanas, de Función Pública. | Stella Sandoval avanza en el desarrollo del curso curso virtual Veedurías Ciudadanas, de Función Pública. Se completó el módulo No.1: Introducción. |  | Socializar posteriormente las capacitaciones a los miembros de la Asociación.
ACCIÓN 4.2. Realizar vigilancia y control de calidad de los servicios que suministran Aliansalud EPS, Bienestar IPS, UMD IPS y Medicarte IPS.
1. Asistir a los espacios de participación " Encuentro con la Asociación" que se acuerden con la EPS.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
A. Encuentro I Semestre | 25 | Mayo |  |  | Todos los miembros del comité | 2 horas x miembro del CCCS que participe | La EPS lo reprogramó para el 17 de junio |  |  | 1. Se adelantó reunión para la preparación de los temas a tratar en el Encuentro EPS Asociación, en respuesta a los problemas con las Autorizaciones, el deterioro del servicio de Bienestar EPS y otras solicitudes urgentes de los miembros. 15 de junio de 2022. 2. Se participó en el Encuentro. 17 de junio de 2022. | En el encuentreo del 17 de junio de 2022 se trataron únicamente los temas de coyuntura que propuso la Asociación. La EPS no programó una segunda sesión para evacuar la agenda inicial. | En el Encuentro con la Asociación se evidenciaron los represamientos que se venían presentando desde el mes de mayo con las autorizaciones solicitadas mediante correo electrónico y el sitio Web, por lo cual resulta imperativo realizar seguimiento a las medidas de solución planteadas por la EPS e IPSs para superar dichas dificultades.
B. Encuentro II Semestre | 26 | Octubre |  |  | Todos los miembros del comité | 2 horas x miembro del CCCS que participe
2. Realizar al menos una visita semestral a las sedes y, de ser posible, adelantar reuniones con la EPS y su red de prestadores para verificar el cumplimiento de las condiciones y calidad de los servicios de salud, de las medidas de bioseguridad y de los protocolos de atención.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN ASOCIADOS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
Visita I semestre
1) Bienestar Chapinero | 1 | Marzo | 13 | Mayo | Carlos García | 3 horas en la visita + 3 horas con el acta | Si bien hay un único miembro responsable se debe contar en la visita con el acompañamiento de al menos otro asociado | 1. Apropiación de los insumos para la visita (formato de acta y guía temática). 2. Lectura de las actas de las visitas anteriores. 3. Recepción de testimonios de asociados y usuarios respecto a sus experiencias de servicio. 4. Observación directa en las consultas presenciales. | 1. Se efectuó la visita de inspección de los servicios de Bienestar Chapinero el 4 de mayo de 2022. |  | 1. En términos generales, como resultado de los compromisos adquiridos en las visitas, no se percibe el desarrollo de acciones de mejora oportunas que impacten de forma real el servicio a los usuarios. 2. Tanto en las visitas de inspección como en sus experiencias personales y familiares los usuarios manifestaron palpar un deterioro general en los servicios de Bienestar IPS. 3. La Asociación desconoce quiénes ocupan algunos de los cargos directivos tanto de la EPS como de las IPS de atención básica ambulatoria, así como los canales para contactarlos. 4. Se encuentran restricciones impuestas por la EPS para aproximarse directamente en nombre de la Asociación a los directivos de la EPS e IPS de atención básica ambulatoria. | 1. En el transcurso de cada vigencia, la estrategia de visitas no programadas se debe complementar con visitas de inspección previamente acordadas, en las cuales la EPS garantice a la Asociación la participación de los estamentos directivos de la IPS como: direccion de calidad; servicio al usuario; trabajadora social, coordiandor de sede, Según aplique, dirección de canales de comunicación (call center-página WEB), direccion de convenios y otros directivos que tengan la caopacidad de tomar decisiones y resolver de fondo inquietudes que lleven a mejoras efectivas y compromisos de impacto positivo hacia los usuarios. 2. Es necesario fortalecer la articulación entre la Asociación de Usuarios de Aliansalud y la respectiva asociación de Bienestar IPS tanto para coordinar aspectos relacionados con las visitas de inspección como con las reuniones de socialización de resultados de tales visitas.
2) Bienestar Colina | 1 | Marzo | 13 | Mayo | Carlos González | 3 horas en la visita + 3 horas con el acta | Si bien hay un único miembro responsable se debe contar en la visita con el acompañamiento de al menos otro asociado | 1. Apropiación de los insumos para la visita (formato de acta y guía temática). 2. Lectura de las actas de las visitas anteriores. 3. Recepción de testimonios de asociados y usuarios respecto a sus experiencias de servicio. 4. Observación directa en las consultas presenciales. | 1. Se efectuó la visita de inspección de los servicios de Bienestar Colina el 5 de mayo de 2022.
3) Unidad Médica y de Diagnóstico | 1 | Marzo | 13 | Mayo | Judith Qintero | 3 horas en la visita + 3 horas con el acta | Si bien hay un único miembro responsable se debe contar en la visita con el acompañamiento de al menos otro asociado | 1. Apropiación de los insumos para la visita (formato de acta y guía temática). 2. Lectura de las actas de las visitas anteriores. 3. Recepción de testimonios de asociados y usuarios respecto a sus experiencias de servicio. 4. Observación directa en las consultas presenciales. | 1. Se efectuó la visita de inspección de los servicios de la UMD el 6 de mayo de 2022.
4) Medicarte | 1 | Marzo | 13 | Mayo | Stella Sandoval | 3 horas en la visita + 3 horas con el acta | Si bien hay un único miembro responsable se debe contar en la visita con el acompañamiento de al menos otro asociado | 1. Apropiación de los insumos para la visita (formato de acta y guía temática). 2. Lectura de las actas de las visitas anteriores. 3. Recepción de testimonios de asociados y usuarios respecto a sus experiencias de servicio. 4. Observación directa en las consultas presenciales. | 1. Se efectuaron las visitas de inspección de los servicios de Medicarte así: - Chapinero el 4 de mayo de 2022. - Colina el 5 de mayo de 2022. | 1. Se efectuó visita de inspección a Medicarte Américas. 1 de junio de 2022.
5) Oficina de Atención al Usuario de Aliansalud EPS | 1 | Marzo | 13 | Mayo | Fernando Marín | 3 horas en la visita + 3 horas con el acta | Si bien hay un único miembro responsable se debe contar en la visita con el acompañamiento de al menos otro asociado | 1. Apropiación de los insumos para la visita (formato de acta y guía temática). 2. Lectura de las actas de las visitas anteriores. 3. Recepción de testimonios de asociados y usuarios respecto a sus experiencias de servicio. 4. Observación directa en las consultas presenciales. | 1. Se efectuó la visita de inspección de los servicios de la Oficina de Atención a Usuarios el 6 de mayo de 2022. | 1. Se efectuó visita de inspección a Oficina de Atención. 1 de junio de 2022.
Visita II semestre
1) Bienestar Chapinero | 18 | Julio | 21 | Octubre | Carlos García | 3 horas en la visita + 3 horas con el acta | Si bien hay un único miembro responsable se debe contar en la visita con el acompañamiento de al menos otro asociado
2) Bienestar Colina | 18 | Julio | 21 | Octubre | Carlos González | 3 horas en la visita + 3 horas con el acta | Si bien hay un único miembro responsable se debe contar en la visita con el acompañamiento de al menos otro asociado
3) Unidad Médica y de Diagnóstico | 18 | Julio | 21 | Octubre | Judith Qintero | 3 horas en la visita + 3 horas con el acta | Si bien hay un único miembro responsable se debe contar en la visita con el acompañamiento de al menos otro asociado
4) Medicarte | 18 | Julio | 21 | Octubre | Stella Sandoval | 3 horas en la visita + 3 horas con el acta | Si bien hay un único miembro responsable se debe contar en la visita con el acompañamiento de al menos otro asociado
5) Oficina de Atención al Usuario de Aliansalud EPS | 18 | Julio | 21 | Octubre | Fernando Marín | 3 horas en la visita + 3 horas con el acta | Si bien hay un único miembro responsable se debe contar en la visita con el acompañamiento de al menos otro asociado
3. En conjunto con las instituciones analizar las estadísticas PQR sobre los servicios suministrados y los indicadores de satisfacción de los usuarios de Aliansalud EPS, las IPS de atención básica ambulatoria y Medicarte IPS.
A. Recibir las estadísticas del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) y los indicadores de satisfacción NPS relacional por parte de Aliansalud EPS y realizar la lectura y análisis preliminar de los datos.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1) Estadísticas PQR IV Trimestre 2021 | 1 | Enero | 31 | Enero | Todos los miembros del comité | 1 hora x miembro |  | 1) Se recibieron las estadísticas PQR IV Trimestre 2021. |  |  | 1. Las PQR presentan las cifras de los motivos de reclamo con mayor número de ocurrencia. Se entregan a la Asociación agrupadas en causales estandarizadas que en su gran mayoría se repiten en cada trimestre. La Asociación no tiene claridad acerca de si las cifras se refieren al total de motivos de reclamo interpuestos, o a las principales causales de reclamo. 2. Por lo general, también los planes de mejora que presentan la EPS y las IPS para su disminución se reiteran en los distintos trimestres y no hay forma de poder determinar mediante el uso de indicadores por parte de la Asociación cuál ha sido el impacto de la puesta en marcha de tales planes en el mejoramiento de los diferentes servicios o actividades, a pesar de haberlo solicitado de manera reiterada. 3. En el análisis trimestral o entre trimestres de las PQR no ha sido posible conocer por parte de la Asociación qué incidencia han tenido en el volumen de las mismas los problemas relativos a los canales establecidos para su radicación tanto ante la EPS como las IPS, como son: (1) la supresión temporal o permanente de los buzones instalados en las respectivas sedes; (2) las dificultades o trabas que pueden surgir en el proceso de diligenciamiento de formatos cuando se utilizan los canales virtuales, principalmente por adultos mayores o poblaciones con restricciones de acceso a la tecnología. 4. No ha sido posible para la Asociación conocer de manera detallada y documentada las causas para el rechazo de las PQR, tema importante toda vez que su número supera en ocasiones el 30% del total de reclamos interpuestos en el periodo de análisis. 5. La Asociación no tiene claridad sobre el control que realiza la EPS a las PQR de usuarios de Aliansalud que fueron interpuestas en los busones de IPS como Bienestar y Medicarte. | 1. Solicitar a la EPS estadísticas de los casos resueltos y de las comunicaciones establecidas con los usuarios, ya que con solo las estadisticas se conoce una parte del problema, pero no la solución o los casoas resueltos con exito, o el mejoramiento inmediato y las acciones de solución.
2) Estadísticas PQR I Trimestre 2022 | 1 | Abril | 30 | Abril | Todos los miembros del comité | 1 hora x miembro |  | 2) Se recibieron las estadísticas PQR I Trimestre 2022.
3) Estadísticas PQR II Trimestre 2022 | 1 | Julio | 31 | Julio | Todos los miembros del comité | 1 hora x miembro
4) Estadísticas PQR III Trimestre 2022 | 1 | Octubre | 31 | Octubre | Todos los miembros del comité | 1 hora x miembro
B. Adelantar al menos una reunión semestral con la EPS y las IPS objeto de control social para verificar el avance de las acciones de mejora institucionales, realizar propuestas y tratar temas de interés de los usuarios respecto a la calidad de los servicios de salud suministrados y al control social en salud.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
Alistamiento de insumos de las reuniones PQR - I semestre | 18 | Abril | 6 | Mayo | Stella Sandoval Carlos González | 2 horas X 5 alistamientos |  | 1. Carlos Ernesto González, Coordinador del Comité de Calidad y Control Social alistó y remitió a los miembros del comité los insumos a considerar para las reuniones PQR del primer semestre (actas anteriores con los compromisos). | 1. Se hizo solicitud a la EPS de información estadística complementaria para las labores de control social en salud. 27 de mayo de 2022.
1 ) Análisis de los insumos y reunión con Bienestar Chapinero I semestre | 26 | Mayo |  |  | Carlos García | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am |  | 1. Se analizaron las estadísticas PQR. 2. Se llevó a cabo la reunión PQR Bienestar Chapinero. 26 de mayo de 2022. | Se preparó el acta de la reunión. | 1. En las reuniones de socializacion con las IPS en general se pierde el tiempo en hablar de los problemas sin que posteriormente se evidencien acciones de mejora que impacten de forma real el servisio a los usuarios. Ejemplos: (1) Hasta 3 o más horas de espera para retirar un medicamento de Medicarte; (2) 15 días para una cita de laboratorio en Bienstar Colina. | 1. La Asociación debe solicitar a la EPS garantizar en las reuniones posteriores a la visita de inspección la participación de los estamentos directivos de la IPS como: direccion de calidad; servicio al usuario; trabajadora social, coordiandor de Sede; cuando aplique, dirección canales de comunicación (call center-página WEB), direccion convenios y otros directivos que tenga capacidad de toma de decisiones y de resolver inquietudes que lleven a efectivos mejoramientos y compromisos de impacto hacia los usuarios.
2) Análisis de los insumos y reunión con con Bienestar Colina I semestre | 31 | Mayo |  |  | Carlos González | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am |  | 1. Se analizaron las estadísticas PQR. 2. Se llevó a cabo la reunión PQR BienestarColina. 31 de mayo de 2022. | Se preparó el acta de la reunión.
3) Análisis de los insumos y reunión con con la Unidad Médica y de Diagnóstico I semestre | 9 | Junio |  |  | Judith Qintero | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am |  |  | 1. Se analizaron las estadísticas PQR 2021 - I Trim 2022, así como el Plan de Mejora 2021. 2. Se realizó reunión PQR UMD. 9 de junio de 2022.
4) Análisis de los insumos y reunión con con Medicarte I semestre | 8 | Junio |  |  | Stella Sandoval | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am |  |  | 1. Se analizaron las estadísticas PQR 2021 - I Trim 2022, así como el Plan de Mejora 2021. 2. Se realizó reunión PQR Medicarte. 8 de junio de 2022.
5) Análisis de los insumos y reunión con con la Oficina de Atención al Usuario de Aliansalud EPS I semestre | 17 | Mayo |  |  | Fernando Marín | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am
6) Análisis de los insumos y reunión sobre la atención al Covid-19 I semestre | 13 | Mayo |  |  | Fernando Marín | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am | La reunión fue cancelada a petición de Fernando Marín, por enfermedad.
7) Anáslis de los insumos y reunión sobre el sitio Web de Aliansalud EPS I semestre | 23 | Junio |  |  | Stella Sandoval | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am |  |  | 1. Se analizaron las estadísticas PQR 2021 - I Trim 2022. Se analizaron los compromisos del acta 026 de 2021. 2. Se realizó en modalidad mixta la reunión PQR Sitio Web.23 de junio de 2022.
8) Análisis de los insumos y reunión sobre Aliansalud - Otros Motivos de PQR I semestre | 29 | Junio |  |  | Todos los miembros del comité | (4 horas en reunión x miembro) + 3 horas con el acta | Hora: 9 am |  |  | 1. Se analizaron las estadísticas PQR, así como los planes de mejora. 2. Se llevó a cabo la reunión PQR Aliansalud Otros Motivos. 29 de junio de 2022.
Alistamiento de insumos de las reuniones PQR - II semestre | 16 | Agosto | 2 | Septiembre | Stella Sandoval Carlos González | 2 horas X 5 alistamientos
1 ) Análisis de los insumos y reunión con Bienestar Chapinero II semestre | 4 | Noviembre |  |  | Carlos García | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am
2) Análisis de los insumos y reunión con con Bienestar Colina II semestre | 11 | Noviembre |  |  | Carlos González | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am
3) Análisis de los insumos y reunión con con la Unidad Médica y de Diagnóstico II semestre | 24 | Noviembre |  |  | Judith Qintero | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am
4) Análisis de los insumos y reunión con con Medicarte II semestre | 18 | Noviembre |  |  | Stella Sandoval | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am
5) Análisis de los insumos y reunión con con la Oficina de Atención al Usuario de Aliansalud EPS II semestre | 31 | Octubre |  |  | Fernando Marín | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am
6) Análisis de los insumos y reunión sobre la atención al Covid-19 II semestre | 8 | Septiembre |  |  | Fernando Marín | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am
7) Anáslis de los insumos y reunión sobre el sitio Web de Aliansalud EPS II semestre | 1 | Diciembre |  |  | Stella Sandoval | 4 horas en reunión + 3 horas con el acta | Hora: 9 am
8) Análisis de los insumos y reunión sobre Aliansalud - Otros Motivos de PQR I semestre | 6 | Diciembre |  |  | Todos los miembros del comité | (4 horas en reunión x miembro) + 3 horas con el acta | Hora: 9 am
4. Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los distintos encuentros y actividades de control social.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
A. Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en las visitas de 2021 con anterioridad a las visitas del primer semestre de la actual vigencia. | 1 | Marzo | 6 | Mayo | Todos los miembros del comité | 2 horas x visita |  | 1. Se inició la revisión de los compromisos establecidos en las visitas anteriores, como insumo para verificar su cumplimiento en las visitas no programadas planeadas para el mes de mayo 2022. | 1. Se continuó con la revisión de los compromisos establecidos en las visitas anteriores, como insumo para verificar su cumplimiento e informar al respecto en las reuniones PQR del primer semestre de 2022. | 1. Se continuó con la revisión de los compromisos establecidos en las visitas anteriores, como insumo para verificar su cumplimiento e informar al respecto en las reuniones PQR del primer semestre de 2022. |  | 1. Como resultados de las visitas de inspección y de las reuniones de socialización, la Asociación debe solicitar a la EPS emitir planes de acción a corto, mediano y largo plazo con fechas de metas e indicadores a lograr, así como reportes de los logros y compromisos alcanzados, o de los inconvenientes a resolver.
B. Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de mejora de la vigencia 2021 y en el último evento "Encuentro con la Asociación", con anterioridad a las reuniones PQR del primer semestre. | 2 | Mayo | 28 | Junio | Todos los miembros del comité | 2 horas x reunión |  |  | 1. Se revisaron los distintos planes de mejora , como insumo para las reuniones PQR del primer semestre del año. | 1. Se revisaron los distintos planes de mejora , como insumo para las reuniones PQR del primer semestre del año.
C. Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en las visitas del primer semestre 2022 con anterioridad a las visitas del segundo semestre de la actual vigencia. | 1 | Julio | 20 | Octubre | Todos los miembros del comité | 2 horas x visita
D. Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de mejora del primer semestre 2022 y en el "Encuentro con la Asociación" del primer semestre, con anterioridad a las reuniones PQR del segundo semestre. | 1 | Septiembre | 5 | Diciembre | Todos los miembros del comité | 2 horas x reunión
5. Para el segundo semestre de 2022 llevar a cabo una prueba piloto de encuesta de satisfacción con los servicios recibidos, a aplicar aproximadamente a 50 usuarios de Aliansalud (con un máximo de diez preguntas), debiendo definirse si se desarrolla de manera presencial o virtual o mediante estrategia combinada.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
A. Preparación de la prueba piloto de encuesta de satisfacción | 1 | Agosto | 16 | Septiembre | Todo el CCCS | 2 horas x 4 reuniones x miembros participantes
B. Ejercicio de prueba de la encuesta diseñada y del operativo de aplicación | 19 | Septiembre | 30 | Septiembre | Todo el CCCS | 2 horas x miembros participantes
C. Ajustes a la planeación de la encuesta, producto de la prueba piloto | 3 | Octubre | 14 | Octubre | Todos los miembros del comité | 2 horas x 2 reuniones x miembros participantes
D. Operativo de aplicación de la encuesta de satisfacción | 18 | Octubre | 18 | Noviembre | Todos los miembros del comité y asociados voluntarios | 4 horas x miembros participantes
E. Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción | 21 | Noviembre | 30 | Noviembre | Todos los miembros del comité | 2 horas x 1 reunión x miembros participantes + 8 horas de documentación
F.Evaluación de la prueba piloto | 1 | Diciembre | 16 | Diciembre | Todos los miembros del comité | 2 horas x 1 reunión x miembros participantes
ACCIÓN 4.3. Realizar vigilancia y control de calidad de los mecanismos y espacios disponibles para la promoción y protección del derecho a la participación social en salud en Aliansalud EPS.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1. Conocer el plan de acción de la EPS para la implementación de la política de participación social en salud, así como información sobre los mecanismos y espacios disponibles para la promoción y protección del derecho a la participación social. | 25 | Mayo |  |  |  | 2 horas x miembro del CCCS que participe | El Encuentro fue reprogramado por la EPS para el 17 de junio |  |  | NOTA: no se evacuó este tema toda vez que se trataron en el Encuentro otros temas prioritarios. Se debe solicitar la programación de la reunión al respecto. | 1. A 30 de junio de 2022 sigue pendiente la presentación del plan de acción de la EPS para la implementación de la política de participación social en salud, así como información sobre los mecanismos y espacios disponibles para la promoción y protección del derecho a la participación social. | 1. Analizar la coherencia del plan de accion de la EPS Aliansalud versus el plan de accion de la Asociación de Usuarios y trabajar en forma articulada por el beneficio de los usuarios y resolución de los inconmvenientes que se presenten en la provisión de los servicios.
2. Verificar el avance en la disponibilidad y calidad de los mecanismos y espacios para la participación social y presentar propuestas para su mejora. | 17 | Enero | 16 | Diciembre | Todos los miembros del comité | No consume tiempo adicional al ya estimado en actividades anteriores | La actividad se desarrolla en las mismas visitas, reuniones PQR y en los "Encuentros con la Asociación" | 1. Se recibió y analizó la respuesta de la EPS a la solicitud de insumos para la ejecución del Plan de Acción 2022 de la Asociación de Usuarios de Aliansalud EPS. 2. Se preparó una propuesta de observaciones de los asociados al documento mencionado en el numeral anterior, para su gestión por parte de la junta directiva. | 1. Se hizo solicitud a la EPS de información estadística complementaria para las labores de control social en salud. 27 de mayo de 2022. | 1. Se recibió de manera parcial la información estadística complementaria para las labores de control social en salud qie se solicitó el 27 de mayo de 2022. |  | 1. La Asociación debe solicitar a la EPS aclarar el alcance de la gestión de las profesionales de Participación Ciudadana para la solución de las inquietudes y solicitudes de los asociados, de tal manera que en dicho accionar haya valor agregado, eficiencia y eficacia.
ACCIÓN 4.4. Participar en ejercicios de capacitación y control social en salud convocados por la Secretaría Distrital de Salud
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES PARA PRÓXIMAS VIGENCIAS
| DÍA | MES | DÍA | MES
1.Participar en las capacitaciónes y en los ejercicios de control social liderados por la SDS, impulsados por la subred y/o EAPB con la Secretaria Distrital de Salud y los convocados por los entres de control. | 17 | Enero | 16 | Diciembre | Todos los miembros del comité | 2 horas x miembro del CCCS que participe |  | 1. Participación en la capacitación "Socialización de los Lineamientos del Plan de Acción de la Asociación de Usuarios de Aliansalud EPS", que impartió la doctora Luz Myriam Díaz - Dirección de Participación Social y Gestión Territorial. 18 de enero de 2022. | 1. Se participó en la capacitación Multiplicadores del Control Social. 23 de mayo de 2022.
ACCIÓN 4.5. Atender solicitudes y realizar otras actividades de competencia del Comité de Calidad y Control Social.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1.Responder requerimientos que se formulen al Comité y que sean de su competencia. | 17 | Enero | 16 | Diciembre | Todos los miembros del comité | No es posible de estimar a priori |  | Por solicitud del presidente de la Asociación de Usuarios de Aliansalud EPS al Comité de Calidad y Control Social se realizarn las siguientes tareas: 1. Preparación de una propuesta de Plan de Acción 2022 de la Asociación de Usuarios de Aliansalud EPS. 28 de enero a 7 de febrero de 2022. 2. Reunión para presentación, para consideración de los asociados, de la propuesta de plan 2022. 8 de febrero de 2022. 3.Reunión para presentación de los cambios al plan 2022 y aprobación preliminar del mismo, con los cambios sugeridos en la reunión. 14 de febrero de 2022. 4. Consolidación y envío de nueva versión del plan a los asociados. 2 de marzo de 2022. 5. Preparación de esqueletos de cronogramas 2022 para cada comité de trabajo y la junta directiva, como instrumento para el seguimiento de la gestión por parte de la junta directiva. 2 al 23 de marzo de 2022. 6. Apoyo en la preparación de los insumos (presentación y archivos) para la asamblea general de asociados. 7 al 23 de marzo. 7. Participación en la asamblea general y presentación de los esqueletos de cronogramas, para considaeración de los asociados. 24 de marzo de 2022. 8. Actualización y envío a los asociados de la nueva versión del Plan de Acción, producto de los cambios que aprobaron los usuarios en la asamblea general, así como de los cronogramas, para su diligenciamiento. 9. Reunión con el Comité de Capacitación y Comunicaciones para suministrar apoyo en el diligenciamiento del cronograma de trabajo 2022. 22 de abril de 2022. 10.Contacto telefónico con la señora Betsy Rueda para tratar el tema del diligenciamiento del cronograma de trabajo por parte del Comité de Salud. 4 de mayo de 2022. | Por solicitud de la Junta Directiva: 1. Acualización del Plan de Acción 2022. 2. Actualización de los formatos Informe Mensual de Gestión, de los tres comités y de la junta. 3. Acutalización de las presentaciones PPT general y resumida del Plan de Acción 2022. | 1. Por solicitud de la Junta Directiva se realizaron observaciones al Borrador de Política de Protección de Datos Personales de la Asociación. 20 de junio de 2022.
2. Atender reuniones y otras actividades que sean de competencia del Comité. | 17 | Enero | 16 | Diciembre | Todos los miembros del comité | No es posible de estimar a priori |  | 1. Participación en la capacitación "Ley de Habeas Data o Protección de Datos Personales". 26 de enero de 2022. 2. Consolidación y presentación del Informe de Gestión del II Semestre del Plan de Acción 2021 de la Asociación. 15 al 31 de enero de 2022. 3. Participación en la reunión "Informe de Gestión del II Semestre de 2021". 31 de enero de 2022. 4. Presentación de observaciones a la propuesta de Politica de Protección de Datos de la Asociación de Usuarios de Aliansalud EPS. 5. El Coordinador del CCCS citó y dirigió una reunión interna del comité para la coordinación de las tareas de preparación y realización de las visitas no programadas, así como de las actividades próximas a realizar. 25 de abril de 2022. | 1. Participación en la capacitación Ruta de Enfermedades Huérfanas. 20 de mayo de 2022. 2. Participación en la capacitación La Triada del Cuidado: cudiarse, cuidar y ser cuidado. 23 de junio de 2022. | 1. Participación en la reunión de Junta Directiva. 14 de junio de 2022.
EJE ESTRATÉGICO 2. Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud.
ACCIÓN 2.1. Participar en capacitaciones en temas referentes a normatividad en salud, procesos de participación, en temas de interés en salud y en el derecho a la salud.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES PARA PRÓXIMAS VIGENCIAS
| DÍA | MES | DÍA | MES
6.Encuestas para definir temas de Capitaciones 2023 y Analisis de Resultados | 3 | Octubre | 1 | Noviembre | Carlos García | 9 Horas | Asesoría en la redacción de contenidos al Comité de Capacitación y Comunicaciones.
ACCIÓN 2.2. Diseñar e implementar una campaña de promoción de la Asociación y de captacion de nuevos usuarios
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
3. Definir los contenidos de los mensajes de promoción. | 1 | Abril | 15 | Diciembre | Carlos García | 14 horas | Asesoría en la redacción de contenidos al Comité de Capacitación y Comunicaciones. | 1. Carlos Alberto García ha estado en contacto con el Comité de Capacitación y Comunicaciones, en especial con Maura y Carlos Eugenio Arce. Ellos han estado trabajando básicamente en lo que se refiere al logo de la Asociación. Para esos efectos, ese Comité elaboró una propuesta de logo y la remitió a Jenny Olave de Aliansalud. Ella a su vez les envió cuatro propuestas elaboradas por los diseñadores gráficos de Aliansalud. Carlos García tuvo la oportunidad de evaluar las propuestas presentadas por Aliansalud, y les remitíó sus observaciones e igualmente les sugerió algunos procedimientos para lograr la versión definitiva del logo, así como plantearle las inquietudes que ellos tenían al presidente de la Asociación. Les sugerió que buscaran promover una reunión más amplia de la Asociación para evaluar todas las propuestas presentadas, incluso aquella elaborada por el Comité de Capacitación y Comunicaciones y tomar una decisión sobre la versión definitiva. En este momento, se está a la espera de las decisiones que al respecto se tomen en el Comité de Capacitación y Comunicaciones. | Las actividades realizadas en mayo para apoyar el trabajo del Comité de Comunicaciones fueron las siguientes: 1. Corrección ortotipográfica y trabajo de edición de la propuesta de Carné para los miembros de la Asociación de Usuarios de Aliansalud EPS. 2. Corrección ortotipográfica y trabajo de edición de la propuesta de formato de inscripción de los afiliados de Aliansalud EPS a la Asociación de Usuarios. | En junio no se desarrollaron actividades,
5. Desarrollar y publicar las piezas promocionales para cada canal. | 1 | Julio | 15 | Diciembre | Carlos García | 14 horas | Asesoría en la redacción de contenidos al Comité de Capacitación y Comunicaciones.
ACCIÓN 2.5. Presentar informes semestrales de la gestión de la Asociación.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1. Por parte de cada comité de trabajo documentar las actividades desarrolladas y los logros obtenidos en el semestre, así como las dificultades que se evidenciaron. Plasmar recomendaciones para futuros planes de acción. | 1 | Agosto | 16 | Agosto | Todos los miembros del comité | 12 horas de documentación de Stella Sandoval + (2 horas x miembro que revisa) + 2 horas de revisión final y envío del coordinador Carlos González |  | 1. Se documentaron las actividades adelantadas de enero a abril. | 1. Se documentaron las actividades adelantadas en el mes de mayo. | 1. Se documentaron las actividades adelantadas en el mes de junio.
ACCIÓN 2.6. Adelantar la rendición de cuentas de la Asociación a los usuarios de Aliansalud EPS.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADDES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
2. Por parte de cada comité de trabajo documentar la gestión realizada, a partir de insumos como los informes semestrales de gestión. | 1 | Junio | 17 | Junio | Todos los miembros del comité | 8 horas de documentación de Stella Sandoval + (2 horas x miembro que revisa) + 2 horas de revisión final y envío del coordinador Carlos González |  | 1. Se adelantó la presentación de la gestión 2021, que sirve de base para la rendición de cuentas de la Asociación. | Las actividades realizadas en mayo para apoyar el trabajo del Comité de Comunicaciones fueron las siguientes: 1. Corrección ortotipográfica y trabajo de edición de la propuesta de invitación para la sesión de Rendición de Cuentas, año 2021, de la Asociación de Usuarios de Aliansalud EPS. | 1. Se actualizó la presentación de la gestión 2021 y se presentó propuesta a la Junta Directiva para la rendición de cuentas de la Asociación. 29 de junio de 2022.
III. COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIONES
EJE ESTRATÉGICO 2. Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud.
ACCIÓN 2.1. Adelantar el diseño y elaboración de las piezas comunicativas de la Asociación. Participar en la programación, gestión y evaluación de capacitaciones a los asociados y usuarios en general de la EPS.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1. Creacion de piezas publicitarias con base al cronograma general de capacitaciones. | 24 | Marzo | 1 | Diciembre | Comite en Pleno | Minimo dos horas por mes | Diseño de Plantilla de Invitación |  | En proceso, tenemos pendiente solicitud de informacion realizada por EPS | En proceso el diseño de la Plantilla
2. Participar en las capacitaciones que se impartan a usuarios y asociados | 15 | Enero | 16 | Diciembre | Todos los miembros del comité | Una capacitacion bimensual |  |  | Participacion capacitacion 1. Novedades : afiliaciones SAC, cuotas moderadoras y copagos Incapacidades | Participacion capacitacion 1.Ruta de atención en salud por violencias.2.Ley estatutaria de Salud 1751 de 2015, sus antecedentes, implementación y avances.
3. Definir los contenidos de las piezas comunicativas dirigidas a capacitar a la comunidad usuaria en el conocimiento y adecuada utilización de diversos trámites administrativos (ejemplo: la conveniencia de solicitar cita para atención en el laboratorio y la solicitud de medicamentos preferiblemente a domicilio, entre otros). | 15 | Mayo | 16 | Diciembre | Todos los miembros del comité | 14 horas | Areas a trabajar: citas Medicas y de la Laboratorio: IPS Primer Nivel, , | Se revisó el tema de Morbilidad y Principales Motivos de Consulta del Año 2021. | En proceso las piezas de comunicacion sobre mecanismos de agendamiento y entrega de medicamentos ( convenios con parqueaderos), al igual esta en proceso la pieza de divulgacion de los sitios actualizados para consultar por urgencias. | Trabajo en las piezas de comunicacion sobre mecanismos de agendamiento y entrega de medicamentos ( convenios con parqueaderos), al igual esta en proceso la pieza de divulgacion de los sitios actualizados para consultar por urgencias.
Citas con Especialista
Medicamentos(Agendar cita, entrega a domicilio)
Procedimientos de Cortes
Hospitalizacion en Casa,
Transporte
Sitios actualizados para consultar por urgencias
[6 empty] | 3 horas | Asesoria en redaccion con Carlos García, del Comité de Calidad y Control Social
4.Visita presencial a IPS para aplicar encuesta sobre tramites digitales con acompañamiento de la EPS | 1 | Julio | 1 | Diciembre | Todos los miembros del comité | 9 Horas | Visitas a cada una de las sedes para realizar en Agosto, Octubre, Diciembre con acompañamiento de Funcionario de Oficina Virtual, con casos reales. |  | Se realizara el paso a paso del proceso en el mes de Juilio 2022 | Diseño campaña de evaluacion sobre canales de comunicación de EPS con Usuarios y su aplicación en sede de Chapinero y Colina
5.Diseño y Elaboracion del Logo | 29 | Marzo | 29 | Marzo | Carlos Arce Maura Campos | 3 horas | Socializar formato definitivo | Elaboración del logo para identificar la Asociación | Se realizaron reuniones : 6 de Mayo,23 de Mayo para seguimiento a nuestra solicitud de las caracteristicas del logo, trabajando en logo sin una respuesta definitiva por parte del departamento de mercadeo de la EPS que este acorde con lo que solicitamos. | El 1 de Julio se aprueba el logo, por cumplimiento de lo solicitado por parte del comité
6.Encuestas para definir temas de Capitaciones 2023 y Analisis de Resultados | 3 | Octubre | 1 | Noviembre | Todos los miembros del comité | 9 Horas | Asesoria en redaccion con Carlos García, del Comité de Calidad y Control Social
7. Diseño de Carnet de Afiliado y reglamentacion | 29 | Marzo | 16 | Mayo | Carlos Arce Maura Campos | 6 horas | Socializar diseño definitivo | Elaboración del carnet para uso de los Asociados | Se termino el diseño del carnet, se realizo el reglamento del uso adecuado del carnet y la acta de entrega .Se encuentra revision final de la documentacion para elaboracion y posterior entrega del carnet. | 5 de Julio, Revisado y Aprobado el Carne de identificacion para los integrantes de la Junta directiva y de los comites de trabajo
ACCIÓN 2.2. Diseñar e implementar una campaña de promoción de la Asociación y captación de nuevos miembros.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1. Actualizacion de Formato de Vinculación | 1 | Abril | 30 | Mayo | Carlos Arce Maura Campos | 3 horas | Socializar formato definitivo | Actualización del Formato de Vinculación | Se realizo reunion el 6 de Mayo, quedando documento definitivo en espera de logo para poner en funcionamiento el formato de vinculacion.
2. Estrategias Captacion Nuevos Afiliados | 30 | Junio | 15 | Diciembre | Comite en Pleno | 14 horas
3. Realizar campaña de promoción de la Asociacion | 30 | Mayo | 15 | Diciembre | Comite en Pleno | 14 horas | Socializar a la Asociacion el 1 de Junio Crear Redes Sociales |  | Se encuentra en proceso el diseño de la propuesta para la vinculacion de nuevos asociados. | Se realizo el 2 de Junio la creacion del nuevo correo electronico: asociaciondeusuariosaliansalud@gmail.com, el cual será manejado por la coordinación del Comité de Capacitación y Comunicaciones, se emitirá un informe mensual de la correspondencia digital recibida.
4.Circularizacion manual estatutario en Salud | 30 | Junio | 15 | Diciembre | Comite en Pleno | 7 horas
5. Definir los contenidos de los mensajes de promoción. | 30 | Mayo | 15 | Diciembre | Comite en Pleno | 14 horas | Asesoria en redaccion con Carlos García, del Comité de Calidad y Control Social |  | Se encuentra en proceso los mensajes de promocion, se realizara de acuerdo a la participacion del comité de Capacitacion en las campañas de salud que realiza la EPS
6. Elegir los canales físicos y electrónicos para la publicación de los mensajes. | 30 | Mayo | 6 | Junio | Comite en Pleno | 2 horas | Preguntar a la EPS los canales que tienen y en los que podemos participar Pagina Web - item de conteo de visitas
7. Desarrollar y publicar las piezas promocionales para cada canal. | 1 | Julio | 15 | Diciembre | Comite en Pleno | 14 horas
[6 empty] | 4 horas | Asesoria en redaccion con Carlos García, del Comité de Calidad y Control Social
8. Medir los resultados de la estrategia de promoción de la Asociacion y realizar mejoras. | 3 | Octubre | 15 | Diciembre | Comite en Pleno | 14 horas
ACCIÓN 2.3. Atender solicitudes y realizar otras actividades de competencia del Comité de Capacitación y Comunicaciones.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1.Responder requerimientos que se formulen al Comité y que sean de su competencia. | 17 | Enero | 16 | Diciembre | Comite en Pleno | No es posible de estimar a priori |  |  | No se presento ningun requerimiento | No se presento ningun requerimiento
2. Atender reuniones y otras actividades de competencia del Comité. | 17 | Enero | 16 | Diciembre | Comite en Pleno | No es posible de estimar a priori |  | Constitución y Conformación del Comité. 1 de febrero de 2022. Revisión de la Convocatoria para la Asamblea. 1 de marzo de 2022. Reunión Virtual sobre Plan de Acción- Asociación. 8 de febrero de 2022. Actualización del Plan de Acción. 1 de abril de 2022. Primera reunión del Comité. 29 de marzo de 2022. Revisión del cronograma de reuniones del Comité de Capacitación y Comunicaciones. | Se han realizado reuniones con el comité 6 de Mayo y 23 de Mayo, sin la asistencia del Comité en pleno teniendo en cuenta que esta constituido por : Ligia Monterrosa, Norma Celis, Hugo Humberto Luque, Maura Campos y Carlos Arce, cabe aclarar que la señora Norma se retiro del Comite y Hugo humberto solicita horas de reunion en las cuales es dificil realizarlas. | Se han realizado reuniones con el comité : 2 de Junio y 28 junio 2022
ACCIÓN 2.5. Presentar informes semestrales de la gestión de la Asociación.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1. Por parte de cada comité de trabajo documentar las actividades desarrolladas y los logros obtenidos en el semestre, así como las dificultades que se evidenciaron. Plasmar recomendaciones para futuros planes de acción. | 1 | Agosto | 16 | Agosto | Todos los miembros del comité | 4 horas
ACCIÓN 2.6. Adelantar la rendición de cuentas de la Asociacion a los usuarios de Aliansalud EPS.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADDES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
2. Por parte de cada comité de trabajo documentar la gestión realizada, a partir de insumos como los informes semestrales de gestión. | 1 | Junio | 17 | Junio | Todos los miembros del comité | 4 horas |  | Elaboración de la Invitación a la rendición de Cuentas de la Asociación | Se realizo la invitacion a la rendicion de cuentas en espera de respuesta por parte del departamento de mercadeo para invitacion definitiva.
IV. COMITÉ DE SALUD (PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y ENFERMEDADES HUÉRFANAS)
EJE ESTRATÉGICO 3. Impulso a la cultura de la salud.
ACCIÓN 3.1. Articular con la EPS el desarrollo de actividades y espacios para la promoción y socialización de una cultura de bienestar, de salud y de prevención de enfermedades.
1. Articular acciones de participación social en salud con la EPS y participar en actividades que desarrollen temas como: -Rias. Conocer las rutas. -Promoción y mantenimiento de la Salud -Programa Nacional de Prevención Manejo y Atención de la Infección Respiratoria Aguda.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
A. Capacitar a Usuarios en salas de espera en los tres mensajes del programa nacional de IRA. | 9 | Mayo | 9 | Mayo | Betsy Rueda | 2 | UNIDAD MÉDICA Y DIAGNOSTICO IPS
B. Capacitar a Usuarios en salas de espera en los tres mensajes del programa nacional de IRA. | 11 | Julio | 11 | Julio | Betsy Rueda |  | BIENESTAR CHAPINERO
C.Capacitar a Usuarios en salas de espera en los tres mensajes del programa nacional de IRA. | 12 | Septiembre | 12 | Septiembre | Betsy Rueda |  | BIENESTAR COLINA
D. Visita de observación a las tres IPS de atención primaria para el reconocimiento del programa y de las salas ERA. | 9 | Mayo | 9 | Mayo | Betsy Rueda | 2 | UNIDAD MÉDICA Y DIAGNOSTICO IPS Registro en Lista de Chequeo Visita de Observacion sala ERA
E. Visita de observación a las tres IPS de atención primaria para el reconocimiento del programa y de las salas ERA. | 11 | Julio | 11 | Julio | Betsy Rueda |  | BIENESTAR CHAPINERO
F. Visita de observación a las tres IPS de atención primaria para el reconocimiento del programa y de las salas ERA. | 12 | Septiembre | 12 | Septiembre | Betsy Rueda |  | BIENESTAR COLINA
G. Capacitación Normatividad en salud | 14 | Junio | 14 | Junio | Sergio Robledo | 2 | 9am a 11am Decreto 411 y 421. Pacientes Colombia.
H. Evento de Humanización del servicio |  | junio |  | junio | Betsy Rueda |  | Fechas por definir
I. Participar en las capacitaciones sobre las RIAS | 17 | Febrero | 17 | febrero | Betsy Rueda | 1 | RIA de promoción y mantenimiento de la salud: 17 febrero 2022 RIA de enfermedades huérfanas: 20 mayo 2022 RIA violencias: 10 junio 2022 RIA de cáncer: 22 julio 2022 RIA de enfermedades cardio-cerebro-vascular-metabólicas (HTA-DM): 12 agosto 2022
J. Reuniones | [5 empty] | 2 | Junio 13-2022 // 8:00 am-10:00 am Agosto 8-2022 // 8:00 am-10:00 am Octubre 10-2022 // 8:00 am-10:00 am Noviembre 21-2022 // 8:00 am-10:00 am Diciembre 12-2022 // 8:00 am-10:00 am
EJE ESTRATÉGICO 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión.
ACCIÓN 5.1. Participar en capacitaciones en temas referentes a normatividad en salud, procesos de participación, en temas de interés en salud y en el derecho a la salud.
1. Participar en los espacios y acciones que favorezcan la prestación de los servicios de salud con participación comunitaria en el proceso de decisión. Socializar los resultados de cada evento a los asociados.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
A. Registrar las convocatorias. | 13 | enero |  | diciembre | Betsy Rueda | A demanda | Apoya Aliansalud con diligenciamiento del archivo de excel Convocatorias Asociación de Usuarios, envio mensual.
B. Promover la asistencia. | 19 | mayo |  | diciembre | Betsy Rueda | A demanda | Envio de convocatorias por whats app. A partir de 19 de mayo se enviará por correo electrónico y wp de la Asociación.
C. Documentar la participación por evento | 19 | mayo |  | diciembre | Betsy Rueda | A demanda | Documentación por whats App
EJE ESTRATÉGICO 2. Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud.
ACCIÓN 2.5. Presentar informes semestrales de la gestión de la Asociación.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
1. Por parte de cada comité de trabajo documentar las actividades desarrolladas y los logros obtenidos en el semestre, así como las dificultades que se evidenciaron. Plasmar recomendaciones para futuros planes de acción. | 1 | Agosto | 16 | Agosto | Todos los miembros del comité |  | El Coordinador consolida la información y elabora el informe del comité
ACCIÓN 2.6. Adelantar la rendición de cuentas de la ASU a los usuarios de Aliansalud EPS.
CRONOGRAMA | [7 empty] | GESTIÓN I SEMESTRE 2022
ACTIVIDADES | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL |  | MIEMBROS RESPONSABLES | DEDICACIÓN TOTAL EN HORAS | NOTAS | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | DIFICULTADES - FACTORES NEGATIVOS - SITIUACIONES ADVERSAS | OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES
| DÍA | MES | DÍA | MES
2. Por parte de cada comité de trabajo documentar la gestión realizada, a partir de insumos como los informes semestrales de gestión. | 1 | Junio | 17 | Junio | Todos los miembros del comité |  | El Coordinador consolida la información y elabora el informe del comité
Note on B192: STELLA SANDOVAL: Se sienten tranquilos con este plazo? No estará muy corto?
Note on G181: STELLA SANDOVAL: 14 horas es la duración total de la actividad o es la cantidad de horas por miembro del comité?
Note on H190: STELLA SANDOVAL: Esta actividad se realizo en las fechas estipuladas? A quiénes se socializó el logo? Recibieron retroalimentación?
Note on H207: STELLA SANDOVAL: Mediante qué estrategias se hará la medición de resultados?