## PROGRAMACION
1 | NI | 830113831 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 29
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 11001 | E1La | M01 | GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS EN EL COMPONENTE DE PARTICIPACION SOCIAL | A01 | UTILIZAR Y DAR USO SEGUN NECESIDAD A LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA ENTIDAD | 12 | 04 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 2 | 11001 | E1Lb | M01 | PARTICIPAR EN CUATRO CAPACITACIONES DE INDUCCION INSTITUCIONAL | A01 | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA ENTIDAD SOBRE EL COMPONENTE DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | 4 | 01 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 3 | 11001 | E1Lb | M02 | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE ALIANSALUD EPS A TRAVES DE TRES CURSOS VIRTUALES | A01 | ELABORAR SOCIALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE TRES CURSOS VIRTUALES EN PLATAFORMA EDUCATIVA | 3 | 01 | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 1000
2 | 4 | 11001 | E1Lb | M03 | REALIZAR CAPACITACION DE REFUERZO TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS DE LINEA DE FRENTE | A01 | REALIZAR 4 CAPACITACIONES DE REFUERZO SOBRE DIFERENTES TEMAS NORMATIVOS EN SALUD | 4 | 01 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 1000
2 | 5 | 11001 | E1Le | M01 | GESTIONAR E IMPLEMENTAR UN PROCESO DE FORMACION DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LA ASU | A01 | GESTIONAR BUSQUEDA CON INSTITUCIONES COMO IDPAC PARA CONCERTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION | 1 | 04 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 6 | 11001 | E1Lh | M01 | SENSIBILIZAR A FUNCIONARIOS SOBRE LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL | A01 | SOCIALIZAR CON FUNCIONARIOS SOBRE LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL ATRAVES DE UN TALLER | 1 | 01 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 1000
2 | 7 | 11001 | E2La | M01 | CAPACITAR A USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEFINIDO | A01 | CAPACITAR A USUARIOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN TEMAS NORMATIVOS Y DE INTERES GENERAL EN SALUD | 12 | 25 | 2022-01-26 | 2022-12-30 | 1000
2 | 8 | 11001 | E2La | M02 | ASISTIR TECNICAMENTE DURANTE EL AÑO 2022 A LA ASOCIACION DE USUARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES | A01 | ASISTIR TECNICAMENTE EN FORMULACION EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCION DE LA ASU | 12 | 04 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 9 | 11001 | E2Lb | M01 | INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS A TRAVES DE DOS ACTIVIDADES | A01 | DESARROLLAR CON LOS INTEGRANTES DE LA ASU DOS ACTIVIDADES DE INCENTIVO | 2 | 04 | 2022-01-17 | 2022-12-30 | 1000
2 | 10 | 11001 | E2Lc | M01 | CAPACITAR A USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION | A01 | CAPACITAR EN TRES SESIONES A USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN PROCESOS VIRTUALES | 3 | 25 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1000
2 | 11 | 11001 | E2Ld | M01 | APOYAR LA ELABORACION DE PIEZAS COMUNICATIVAS E INFORMATIVAS PARA PROMOVER LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS | A01 | APOYAR LA ELABORACION CONJUNTA DE PIEZAS COMUNICATIVAS VERIFICAR Y EVALUAR EL ESTADO EXISTENCIA Y PUBLICACION DE LAS MISMAS | 12 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 12 | 11001 | E2Le | M01 | TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS LAS CONVOCATORIAS RECIBIDAS | A01 | TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS LAS CONVOCATORIAS A TODOS LOS EVENTOS DE ORDEN LOCAL DISTRITAL O NACIONAL | 12 | 04 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 13 | 11001 | E2Lf | M01 | CAPACITAR A LOS USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN UN PROYECTO COMUNITARIO LOCAL | A01 | CAPACITAR A LOS USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION EN LAS AYUDAS TECNICAS NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS | 1 | 25 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1000
2 | 14 | 11001 | E3La | M01 | CAPACITAR A LOS USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS SOBRE LAS RUTAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD | A01 | APOYAR LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS REALIZADAS POR SALUD PUBLICA | 5 | 25 | 2022-02-01 | 2022-08-30 | 1000
2 | 15 | 11001 | E3Lb | M01 | VERIFICAR LA PUBLICACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION INFORMACION Y COMUNICACION | A01 | VERIFICAR EL ESTADO EXISTENCIA Y PUBLICACION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EN LA CULTURA DE LA SALUD | 12 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 16 | 11001 | E3Lc | M01 | CAPACITAR A USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN ACCIONES DE AUTOCUIDADO Y CUIDADO | A01 | REALIZAR UN TALLER DE AUTOCUIDADO Y CUIDADO TENIENDO EN CUENTA LOS DETERMINANTES SOCIALES | 1 | 25 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 1000
2 | 17 | 11001 | E3Ld | M01 | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN ACCIONES ESPECIFICAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFECCION RESPIRATORIA | A01 | APOYAR A LA ASOCIACION DE USUARIOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL PROGRAMA DE INFECCION RESPIRATORIA | 4 | 25 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 1000
2 | 18 | 1101 | E3Ld | M02 | CAPACITAR A USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN EL PLAN DE ATENCION POR COVID 19 PLAN VACUNACION | A01 | REALIZAR UNA CAPACITACION A USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN EL PLAN DE ATENCION POR COVID 19 PLAN VACUNACION | 1 | 25 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1000
2 | 19 | 11001 | E4La | M01 | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN EL DESARROLLO DE UN CURSO VIRTUAL | A01 | PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN EL DESARROLLO DE UN CURSO VIRTUAL EN VEEDURIAS CIUDADANAS | 1 | 04 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1000
2 | 20 | 11001 | E4La | M02 | BRINDAR APOYO TECNICO A LA ASOCIACION DE USUARIOS EN LA REALIZACION DE SU RENDICION DE CUENTAS | A01 | APOYAR TECNICAMENTE A LA ASOCIACION DE USUARIOS EN LA PREPARACION Y PRESENTACION DE SU PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS | 1 | 04 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 1000
2 | 21 | 11001 | E4Lb | M01 | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS A LOS ESPACIOS GENERADOS POR LA ENTIDAD | A01 | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS A LOS ESPACIOS DE RENDICION DE CUENTAS Y CONSULTA EN EL MICROSITIO DE RENDICION DE CUENTAS | 4 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 22 | 11001 | E4Lc | M01 | FACILITAR Y APOYAR LAS ACCIONES DE CONTROL SOCIAL PROGRAMADAS Y REALIZADAS POR LA ASOCIACION DE USUARIOS DURANTE EL AÑO | A01 | FACILITAR Y APOYAR A LA ASU EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL FACILITANDO EL ACCESO A LA INFORMACION E INSTALACIONES | 12 | 04 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 23 | 11001 | E4Ld | M01 | TRASLADAR A LA ASU LOS RESULTADOS DE PQR Y NPS DE LAS IPS DE ATENCION PRIMARIA Y OFICINA DE ATENCION | A01 | APOYAR A LA ASU EN EL ANALISIS ELABORACION DEL INFORME SOCIALIZACION DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS PQR | 4 | 04 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 24 | 11001 | E4Le | M01 | SOCIALIZAR EL TEMA SOBRE CONTROL SOCIAL EN SALUD A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | A01 | CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD DURANTE LA INDUCCION INSTITUCIONAL SOBRE CONTROL SOCIAL EN SALUD | 4 | 01 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 25 | 11001 | E4Le | M02 | SOCIALIZAR EL TEMA DE CONTROL SOCIAL EN SALUD A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | A01 | CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD EN EL TEMA DE CONTROL SOCIAL EN SALUD | 1 | 01 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1000
2 | 26 | 11001 | E5La | M01 | DAR A CONOCER A LA ASOCIACION DE USUARIOS LOS PROCESOS DE PLANEACION LOCAL Y LA PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA DISTRITAL | A01 | SOCIALIZAR CON LA ASU LOS PROCESOS DE PLANEACION LOCAL Y LA PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA TRASLADANDO INFORMACION GENERADA POR LA ALCALDIA | 4 | 04 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1000
2 | 27 | 11001 | E5Lb | M01 | REALIZAR DOS GEOREFERENCIACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS | A01 | ELABORAR LA GEORREFERENCIACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASU EN CUANTO A IPS LUGAR DE RESIDENCIA LOCALIDAD BARRIO Y GRUPO POBLACIONAL | 2 | 04 | 2022-04-30 | 2022-10-31 | 1000
2 | 28 | 11001 | E5Lc | M01 | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA ASU EN LA SESION DE RENDICION DE CUENTAS EN SALUD | A01 | DAR A CONOCER A LOS INTEGRANTES DE LA ASU LAS ACCIONES EN SALUD Y LOS INDICADORES A TRAVES DE LA RENDICION DE CUENTAS EN SALUD | 1 | 04 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1000
2 | 29 | 11001 | E5Ld | M01 | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA ASU EN UN ESPACIO INTENCIONADO DE DIALOGO | A01 | DESARROLLAR DOS ENCUENTROS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS Y LA EPS | 2 | 04 | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 1000