## PROGRAMACION
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION
2 | 1 | 11001 | E1La | M01 | REGISTRAR MENSUALMENTE EN UNA FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION SOCIAL LOS RECURSOS UTILIZADOS | A01 | ELABORAR LA FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y REGISTRAR LOS RECURSOS UTILIZADOS | 1 | 04 | 2020-04-01 | 2020-12-31
2 | 2 | 11001 | E1Lb | M01 | PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DE INDUCCION INSTITUCIONAL PROGRAMADAS POR EL AREA DE GESTION HUMANA | A01 | CAPACITAR A FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA ENTIDAD SOBRE EL COMPONENTE DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | 4 | 01 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 3 | 11001 | E1Lb | M02 | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LINEA DE FRENTE A TRAVES DE DOS CURSOS VIRTUALES DESARROLLADOS EN LA PLATAFORMA SCALA | A02 | CURSOS VIRTUALES EN PLATAFORMA EDUCATIVA SCALA | 2 | 01 | 2020-06-01 | 2020-10-31
2 | 4 | 11001 | E1Lb | M02 | CAPACITAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LINEA DE FRENTE DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | A03 | CAPACITACION DE REFUERZO | 4 | 01 | 2020-02-01 | 2020-11-01
2 | 5 | 11001 | E1Le | M01 | GESTIONAR E IMPLEMENTAR CON EL IDPAC SENA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE FORMACION DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LA ASU | A01 | INICIAR GESTION DE BUSQUEDA CON INSTITUCIONES CONCERTAR ASISTENCIA CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LA FORMACION INICIAR PROCESO DE FORMACION | 1 | 04 | 2020-04-20 | 2020-12-31
2 | 6 | 11001 | E1Lg | M01 | CONSULTAR MENSUALMENTE LA PLATAFORMA MI VOX POPULI DEL MSPS PARA VALIDAR QUE EVENTOS DE PARTICIPACION HAY HABILITADOS Y PROMOVER LA PARTICIPACION | A01 | REALIZAR CONSULTA EN LA PLATAFORMA DEL MSPS MI VOX POPULI PARA SOCIALIZAR CON LA ASU LOS EVENTOS PARA PARTICIPAR EN EL TEMA DE SU INTERES | 12 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 7 | 11001 | E1Lh | M01 | SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD SOBRE LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL | A01 | REFUERZO A FUNCIONARIOS A TRAVES DE MAILING INTERNO SOBRE ATENCION EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL | 2 | 01 | 2020-05-18 | 2020-12-31
2 | 8 | 11001 | E1Lh | M01 | SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD SOBRE LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL | A02 | SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL CURSO VIRTUAL EN EL APLICATIVO SCALA INICIADO EN EL 2019 | 2 | 01 | 2020-05-18 | 2020-12-31
2 | 9 | 11001 | E2La | M01 | REALIZAR DURANTE EL AÑO 2020 CUATRO CAPACITACIONES A USUARIOS PROGRAMADAS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEFINIDO | A01 | CAPACITAR A INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS Y USUARIOS EN TEMAS NORMATIVOS O DE INTERES Y DERECHO EN SALUD | 4 | 25 | 2020-03-20 | 2020-11-20
2 | 10 | 11001 | E2La | M02 | ASISTIR TECNICAMENTE DURANTE EL AÑO 2020 A LA ASOCIACION DE USUARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES | A01 | ASISTIR TECNICAMENTE EN FORMULACION EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCION DE LA ASU | 12 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 11 | 11001 | E2Lb | M01 | BRINDAR DURANTE EL 2020 DOS INCENTIVOS A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS | A01 | ENTREGA DE REFRIGERIOS DURANTE LAS REUNIONES ENTREGAR A LOS INTEGRANTES DE LA ASU UN DISTINTIVO CON EL NOMBRE DE LA ASU Y LOGO ALIANSALUD | 2 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 12 | 11001 | E2Lc | M01 | IMPULSAR DURANTE EL AÑO 2020 EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION CAPACITANDO A LOS USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION | A01 | CAPACITAR A LOS USUARIOS E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS SOBRE EL PROCESO VIRTUAL DE RADICACION DE AUTORIZACIONES CERTIFICACIONES NOVEDADES SAT | 11 | 25 | 2020-02-01 | 2020-12-31
2 | 13 | 11001 | E2Ld | M01 | ARTICULAR DURANTE EL AÑO 2020 CON EL AREA DE MERCADEO EL SEGUIMIENTO A LAS PIEZAS INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS ELABORADAS PARA PROMOVER LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS | A01 | VERIFICAR Y EVALUAR EL ESTADO EXISTENCIA Y ACTUALIZACION DE LAS PIEZAS COMUNICATIVAS ELABORADAS COMO ESTRATEGIA DE ORIENTACION E INFORMACION EN LA PROMOCION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL | 12 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 14 | 11001 | E2Le | M01 | PROMOVER LAS ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACION DE LA BASE SOCIAL | A01 | PROMOVER DE FORMA CONJUNTA CON INTEGRANTES DE LA ASU LAS ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE BASE SOCIAL | 12 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 15 | 11001 | E2Le | M01 | PROMOVER DURANTE EL 2020 LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACION | A02 | ASISTIR TECNICAMENTE A LA ASU PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS A ESPACIOS LOCALES Y DISTRITALES | 1 | 04 | 2020-03-12 | 2020-03-12
2 | 16 | 11001 | E2Lf | M01 | ELABORAR CON LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGOGICA EN SALUD | A03 | ELABORAR CON LA ASU UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGOGICA QUE APORTE AL RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE LOS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD. | 1 | 04 | 2020-08-01 | 2020-12-31
2 | 17 | 11001 | E3La | M01 | PROMOVER DURANTE EL AÑO 2020 LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN LA SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION | A01 | REALIZAR UN CONVERSATORIO CON LOS INTEGRANTES DE LA ASU SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD | 1 | 04 | 2020-06-01 | 2020-12-31
2 | 18 | 11001 | E3Lb | M01 | APOYAR DURANTE EL 2020 LA SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACION INFORMACION Y COMUNICACION PUBLICADAS POR LA EPS PARA LOS USUARIOS | A01 | PUBLICAR SEGUN NECESIDADES DE INFORMACION EN PAGINA WEB Y ENVIO DE MAILLING DE CONTENIDOS ENFOCADOS A FORTALECER LA CULTURA DE LA SALUD Y BIENESTAR INDIVIDUAL Y COMUNITARIA | 12 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 19 | 11001 | E3Lc | M01 | GESTIONAR E IMPLEMENTAR CON LA SDS EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO | A01 | INICIAR GESTION CON LA SDS PARA LA INSCRIPCION DE FORMACION DE FORMADORES NUMERO DE SESIONES PERIODICIDAD HORARIO CONCERTAR ASISTENCIA E INICIAR PROCESO DE FORMACION | 1 | 01 | 2020-04-20 | 2020-12-31
2 | 20 | 11001 | E3Ld | M01 | PROMOVER DURANTE EL AÑO 2020 LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN ACCIONES ESPECIFICAS EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DEL AREA DE SALUD ADMINISTRADA | A01 | APOYAR Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA ASU EN EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION MANEJO Y ATENCION DE LA IRA INCLUYE ACCIONES DE INFORMACION EDUCACION Y COMUNICACION A USUARIOS | 12 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 21 | 11001 | E4La | M01 | GESTIONAR CON LA SDS EL IDPAC O LA VEEDURIA LA REALIZACION DE UN PLAN DE FORMACION SOBRE CONTROL SOCIAL | A01 | GESTIONAR CON LA SDS EL IDPAC O LA VEEDURIA LA REALIZACION DE UN CURSO O TALLER SOBRE CONTROL SOCIAL PARA IMPULSAR LOS PROCESOS DE FORMACION DE LOS CIUDADANOS EN LA GESTION PUBLICA | 1 | 04 | 2020-04-01 | 2020-12-31
2 | 22 | 11001 | E4La | M02 | GESTIONAR CON LA SDS EL IDPAC O LA VEEDURIA LA REALIZACION DE UN CURSO O TALLER PARA IMPLEMENTAR EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA ASU | A02 | ACOMPAÑAR TECNICAMENTE A LA ASU EN LA CONSTRUCCION DE LA METODOLOGIA QUE VA A IMPLEMENTAR EN SU PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS INCLUYE LA CAPACITACION DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA | 1 | 04 | 2020-04-01 | 2020-12-31
2 | 23 | 11001 | E4Lb | M01 | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS A LOS ESPACIOS GENERADOS POR LA ENTIDAD Y EL ACCESO A LOS DIFERENTES CANALES QUE PERMITAN LA COMUNICACION CON LOS USUARIOS AFILIADOS A LA ENTIDAD | A01 | SOCIALIZAR LOS INDICADORES PROGRAMAS PROYECTOS PRESUPUESTOS E INFORMACION GENERAL DEL SISTEMA DE SALUD EN DOS SESIONES DE RENDICION DE CUENTAS Y PUBLICACION DE INDICADORES EN LA PAGINA WEB | 2 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 24 | 11001 | E4Lb | M01 | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS A LOS ESPACIOS GENERADOS POR LA ENTIDAD Y EL ACCESO A LOS DIFERENTES CANALES QUE PERMITEN LA COMUNICACION CON LOS USUARIOS AFILIADOS A LA ENTIDAD | A02 | REALIZAR DOS ENCUENTROS DE DIAOLOGO CON LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS Y REPRESENTANTES DE DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD | 2 | 04 | 2020-05-01 | 2020-10-31
2 | 25 | 11001 | E4Lc | M01 | FACILITAR Y APOYAR DOS ACCIONES DE CONTROL SOCIAL PROGRAMADAS Y REALIZADAS POR LA ASOCIACION DE USUARIOS DURANTE EL AÑO 2020 | A01 | VISITA SEMESTRAL DE OBSERVACION CON REGISTRO DE HALLAZGOS Y SOCIALIZACION DE LOS MISMOS | 2 | 04 | 2020-04-01 | 2020-12-31
2 | 26 | 11001 | E4Lc | M01 | FACILITAR Y APOYAR DOS ACCIONES DE CONTROL SOCIAL PROGRAMADAS Y REALIZADAS POR LA ASOCIACION DE USUARIOS DURANTE EL AÑO 2020 | A02 | APOYAR A LA ASU EN LA APERTURA DE BUZON MINIMO DOS VECES AL AÑO | 2 | 04 | 2020-04-01 | 2020-12-31
2 | 27 | 11001 | E4Ld | M01 | TRASLADAR TRIMESTRALMENTE A LA ASU LOS RESULTADOS DE PQR Y NPS DE LAS IPS DE ATENCION BASICA Y OFICINA DE ATENCION | A01 | APOYAR A LA ASU EN LA REALIZACION DEL ANALISIS INFORME SOCIALIZACION DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 28 | 11001 | E4Le | M01 | SOCIALIZAR EL TEMA SOBRE CONTROL SOCIAL Y VEEDURIA A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | A01 | CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD DURANTE LA INDUCCION INSTITUCIONAL | 4 | 01 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 29 | 11001 | E4Le | M02 | PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES CONVOCADA POR LOS ENTES DE CONTROL O LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN EL TEMA DEL CONTROL SOCIAL | A02 | PARTICIPACION DE LA EPS EN LOS ESPACIOS DE CAPACITACION SOBRE CONTROL SOCIAL EN QUE SEA CONVOCADA POR LOS DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA | 12 | 01 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 30 | 11001 | E5La | M01 | CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DE LA ASU EN EL ANALISIS DE FACTORES FINANCIEROS Y DE PLANEACION DEL SECTOR SALUD | A01 | DESARROLLAR UNA CAPACITACION TECNICA A LA ASOCIACIONES DE USUARIOS CON APOYO DEL AREA FINANCIERA DE LA ENTIDAD | 1 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | 31 | 11001 | E5Lb | M01 | REALIZAR UNA SESION CON LA ASOCIACION PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA ACTUAL ALCALDIA CON ENFASIS EN LO RELACIONADO CON EL SECTOR SALUD | A01 | SOCIALIZAR CON LA ASU EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA ACTUAL ALCALDIA EN LO RELACIONADO CON EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD CUANDO ESTEN CONSTRUIDOS | 1 | 04 | 2020-09-01 | 2020-12-31
2 | 32 | 11001 | E5Lb | M02 | ACOMPAÑAR TECNICAMENTE DURANTE EL AÑO 2020 LA PARTICIPACION Y ASISTENCIA DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN LOS EVENTOS EN QUE SEAN CONVOCADOS | A02 | ELABORAR LA GEORREFERENCIACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASU EN CUANTO A IPS LUGAR DE RESIDENCIA LOCALIDAD Y GRUPO POBLACIONAL | 1 | 04 | 2020-03-31 | 2020-03-31
2 | 33 | 11001 | E5Ld | M01 | ACOMPAÑAR TECNICAMENTE DURANTE EL AÑO 2020 LA PARTICIPACION Y ASISTENCIA DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN LOS EVENTOS EN QUE SEAN CONVOCADOS | A01 | ACOMPAÑAR TECNICAMENTE A LA ASOCIACION DE USUARIOS EN EL PROCESO DE ENCUENTROS CIUDADANOS | 12 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31